## harmonogramMZPiMRP
Aktualność opracowania | RRRR-MM-DD | [27 empty] | 1.3.2.3 | [6 empty] | 1.3.2.1 | [42 empty] | 1.3.6.1 | [12 empty] | 1.3.6.2 | [6 empty] | 1.3.6.3 | [6 empty] | 1.3.6.4
Lp_id | Obszar dorzecza | Region wodny | RZGW | APSFRCode | Nr rzeki wg WORP | Nazwa rzeki wg WORP | Nazwa rzeki wg MZP i MRP | Zlewnia | ID_HYD_R | Km początkowy wg SIWZ | Km końcowy wg SIWZ | Ilość km wg SIWZ | Km początkowy zweryfikowany | Km końcowy zweryfikowany | Ilość km zweryfikowany |  | Nr zadania | Cykl | Etap MZP | ETAP MRP | Data pozyskania aktualnych danych NMT | Status pozyskania danych NMT | Opóźnienie:pozyskanie danych NMT | Data pozyskania aktualnych danych BDOT10k | Status pozyskania danych BDOT10k | Opóźnienie: pozyskanie danych BDOT10k | Opracowanie danych z pomiarów geodezyjnych (planowanie lokalizacji przekrojów, pomiary przekrojów korytowych, obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych, przygotowanie przekrojów dolinowych) do modelowania hydraulicznego |  |  | Status realizacji: opracowanie danych z pomiarów geodezyjnych | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: opracowanie danych z pomiarów geodezyjnych | Opracowanie danych hydrologicznych do modelowania hydraulicznego |  |  | Status realizacji: opracowanie danych hydrologicznych | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: opracowanie danych hydrologicznych | Rodzaj modelowania | Modelowanie hydrauliczne: nazwa Wykonawcy | Modelowanie hydrauliczne: nazwisko i imię | Modelowanie hydrauliczne kontrola: nazwa wykonawcy/nazwisko i imię | [76 empty] | Status postępu prac dla rzeki lub odcinka rzeki | Skala opóźnienia dla rzeki lub odcinka rzeki | Etap prac dla rzeki lub odcinka rzeki | Uwagi | WYKONAWCA MRP | Zamówienie | Zakres aWORP [w oparciu o GEOMETRIĘ warstwy ONNP_rzeczne_c2] |  |  | Różnica [ONNP geometria - OZP geometria] | Uzasadnienie rozbieżności [ONNP geometria - OZP geometria] | Scenariusz całkowitego zniszczenia wałów
[73 empty] | Procentowe zaawansowanie prac: Model hydrauliczny | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Etap prac: Model hydrauliczny | WBS 1.3.14.26 Warstwy przestrzenne WBS 1.3.14.27 Raporty z wyznaczenia OZP |  |  | Status realizacji: Wyznaczanie OZP | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: Warstwy przestrzenne, Raporty z wyznaczenia OZP | Podsumowanie 1.3.6 |  | WBS 1.3.14.28 Zestawienie uwag z konsultacji OZP |  |  | Opóźnienie: Zestawienie uwag z konsultacji OZP | WBS 1.3.14.25 Modele hydrauliczne po konsultacjach WBS 1.3.14.26 Warstwy przestrzenne WBS 1.3.14.27 Raport z wyznaczenia OZP |  |  | Status realizacji: Konsultacje OZP | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: Modele hydrauliczne, warstwy przestrzenne, raport z wyznaczenia OZP | WBS 1.3.14.29 Warstwy przestrzenne MZP |  |  | Status realizacji: Warstwy przestrzenne MZP | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: Warstwy przestrzenne MZP | WBS 1.3.14.31 Wersje kartograficzne projektów MZP |  |  | Status realizacji: Wersje kartograficzne projektów MZP | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: Wersje kartograficzne projektów MZP | WBS 1.3.14.32 Warstwy przestrzenne MRP |  |  | Status realizacji: Warstwy przestrzenne MRP | Opóźnienie: Warstwy przestrzenne MRP | WBS 1.3.14.34 Wersje kartograficzne projektów MRP |  |  | Status realizacji: Wersje kartograficzne projektów MRP | Opóźnienie: Wersje kartograficzne projektów MRP
[16 empty] | Komentarz | [28 empty] | Budowa modelu (1D: sieć rzeczna, przekroje poprzeczne, wsp. szorstkości, budowle inżynierskie, zbiorniki wodne; 2D: NMT, wsp. szorstkości, opracowanie modelu 2D; 1D/2D: połączenie modelu 1D i 2D) |  |  | Status realizacji: Budowa modelu | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: budowa modelu | Warunki brzegowe |  |  | Status realizacji: Warunki brzegowe | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: warunki brzegowe | Kalibracja i weryfikacja |  |  | Status realizacji: Kalibracja i weryfikacja | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: kalibracja i weryfikacja | Obliczenia modelowe, NMPW, raster głębokości |  |  | Status realizacji: Obliczenia modelowe i opracowanie wyników | Zaawansowanie | Zaawansowanie - oczekiwane | Opóźnienie: obliczenia modelowe, NMPW, raster głębokości | [54 empty] | Km początkowy ONNP | Km końcowy ONNP | Ilość km ONNP
[27 empty] | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli | [8 empty] | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli | [8 empty] | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Zaawansowanie - raportowane | Zaawansowanie - oczekiwane | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli |  |  | Planowany termin przekazania | Rzeczywisty termin przekazania | Planowany termin zakończenia kontroli
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 17 | 18 | 19 | 78 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26a | 26b | 27a | 28 | 28a | 28b | 29 | 30a | 30b | 31a | 32 | 32a | 32b | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38a | 38b | 39a | 40 | 40a | 40b |  | 41a | 41b | 42a | 43 | 43a | 43b |  | 44a | 44b | 45a | 46 | 46a | 46b |  | 47a | 47b | 48a | 49 | 49a | 49b |  | 50 | 50a | 50b | 51 | 52a | 52b | 53a | 54 | 54a | 54b |  | 54c | 54d | 55a | 55b | 56a |  | 57a | 57b | 58a | 59 | 59a | 59b |  | 60a | 60b | 61a | 62 | 62a | 62b |  | 63a | 63b | 64a | 65 | 65a | 65b |  | 66a | 66b | 67a | 68 |  | 69a | 69b | 70a | 71 |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 81 | 82

## Podsumowanie_raport
MZP - Zamówienie Podstawowe |  |  |  | MZP - Zamówienie Podobne
Raportowane |  | Oczekiwane |  | Raportowane |  | Oczekiwane
Numer zadania | Łączne zaawansowanie procentowe | Numer zadania | Łączne zaawansowanie procentowe | Numer zadania | Łączne zaawansowanie procentowe | Numer zadania | Łączne zaawansowanie procentowe
Etap I |  | Etap I |  | Etap I |  | Etap I
1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0%
1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0%
1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0%
1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0%
1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0%
1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0%
Etap II |  | Etap II |  | Etap II |  | Etap II
1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0%
1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0%
1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0%
1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0%
1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0%
1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0%
Etap III |  | Etap III |  | Etap III |  | Etap III
1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0% | 1.3.2.1 | 0%
1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0% | 1.3.2.3 | 0%
1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0% | 1.3.6.1 | 0%
1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0% | 1.3.6.2 | 0%
1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0% | 1.3.6.3 | 0%
1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0% | 1.3.6.4 | 0%
Etap | Łączna liczba wierszy w danym etapie | Liczba wierszy, których nie dotyczy 1.3.2.3 |  | Etap | Łączna liczba wierszy w danym etapie | Liczba wierszy, których nie dotyczy 1.3.2.3
Etap I | 170 | 164 |  | Etap I | 0 | 0
Etap II | 261 | 55 |  | Etap II | 28 | 27
Etap III | 308 | 109 |  | Etap III | 48 | 43
Suma | 739 | 328 |  | Suma | 76 | 70

## lista
Dorzecze | Region wodny | RZGW | Nr zadania | Etap | Cykl | Rodzaj modelowania | Nazwa Wykonawcy | status realizacji | status pozyskania danych | status postepu prac | etap prac (rzeka lub odcinek rzeki) | etap prac: modele
Obszar dorzecza Odry | Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego | RZGW we Wrocławiu | 1.3.6 A | 1 | 1 | 1D | IMGW-PIB CMPiS Poznań | nie rozpoczęto | nie rozpoczęto | zgodnie z planem | nie rozpoczęto | nie rozpoczęto
Obszar dorzecza Wisły | Region wodny Warty | RZGW w Gliwicach | 1.3.6 B | 2 | 2 | 2D | IMGW-PIB CMPiS Wrocław | w trakcie 10% | w trakcie | wyprzedza plan | pozyskanie i opracowanie danych do modelowania | budowa modelu
Obszar dorzecza Pregoły | Region wodny Noteci | RZGW w Gdańsku | 1.3.6 C | 3 |  | 1D/2D | IMGW-PIB CMPiS Kraków | w trakcie 20% | zakończono | opóźnienie | budowa modelu | warunki brzegowe
Obszar dorzecza Niemna | Region wodny Środkowej Odry | RZGW w Szczecinie | 1.3.6 D | bez zmian |  |  | IMGW-PIB CMPiS Gdynia | w trakcie 30% | nie dotyczy |  | warunki brzegowe | kalibracja i weryfikacja
| Region wodny Górnej Odry | RZGW w Poznaniu |  |  |  |  | ARCADIS | w trakcie 40% |  |  | kalibracja i weryfikacja | obliczenia modelowe i opracowanie wyników
| Region wodny Metuje | RZGW w Krakowie |  |  |  |  | IMGW-PIB CMPiS Warszawa | w trakcie 50% |  |  | obliczenia modelowe i wyniki | zakończono
| Region wodny Dolnej Wisły | RZGW w Warszawie | [5 empty] | w trakcie 60% | status pozyskania danych przekroje |  | wyznaczanie OZP
| Region wodny Środkowej Wisły | RZGW w Białymstoku | [5 empty] | w trakcie 70% | nie rozpoczęto |  | konsultacje OZP
| Region wodny Narwi | RZGW w Lublinie | [5 empty] | w trakcie 80% | w trakcie |  | warstwy przestrzenne MZP
| Region wodny Bugu | RZGW w Bydgoszczy | [5 empty] | przekazano do kontroli | przekazano do kontroli |  | wersje kartograficzne projektów MZP
| Region wodny Górnej-Zachodniej Wisły | RZGW w Rzeszowie | [5 empty] | zakończono | zakończono |  | warstwy przestrzenne MRP
| Region wodny Górnej-Wschodniej Wisły | [6 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy |  | wersje kartograficzne projektów MRP
| Region wodny Małej Wisły | [7 empty] | lokalizacja przekrojów-w trakcie |  | zakończono
| Region wodny Łyny i Węgorapy | [7 empty] | lokalizacja przekrojów-zatwierdzono
| Region wodny Niemna | [7 empty] | przekazano do modelarza
nie rozpoczęto
w trakcie
przekazano do kontroli
zakończono
nie dotyczy
przekazano do modelarza

## swieta
Date | Description
2017-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2017-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2017-04-16 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2017-04-17 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2017-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2017-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2017-06-04 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2017-06-15 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2017-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2017-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2017-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2017-12-25 | Pierwszy dzień Święto Bożego Narodzenia (Christmas)
2017-12-26 | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2018-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2018-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2018-04-01 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2018-04-02 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2018-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2018-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2018-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2018-05-31 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2018-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2018-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2018-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2018-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2018-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2019-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2019-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2019-04-21 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2019-04-22 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2019-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2019-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2019-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2019-06-20 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2019-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2019-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2019-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2019-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2019-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2020-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2020-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2020-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2020-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2020-04-12 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
2020-04-13 | Drugi dzień Wielkiej Nocy
2020-05-01 | piątek - Święto Pracy
2020-05-03 | niedziela - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
2020-06-11 | Bożego Ciała
2020-08-15 | sobota - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
2020-11-01 | niedziela - Wszystkich Świętych
2020-11-11 | środa - Narodowe Święto Niepodległości
2020-12-25 | pierwszy dzień Bożego Narodzenia
2020-12-26 | Sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia

## Arkusz1
Dotyczy przekrojów geodezyjnych
1) nie rozpoczęto 0%
2) lokalizacja przekrojów – w trakcie (dot. lokalizowania przekrojów) 5%
3) lokalizacja przekrojów – zatwierdzono (dot. lokalizowania przekrojów)10%
4) w trakcie (dot. prac geodezyjnych)50%
5) przekazano do kontroli (dot. prac geodezyjnych) 90%
6) zakończono (dot. prac geodezyjnych)100%
7) nie dotyczy (dot. prac z lokalizowaniem przekrojów i pracami geodezyjnymi)0%