## Zestawienie produktów zad 1 DII
Załącznik nr 1A do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów zad. 1 D.II
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na sprawdzenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | TERMIN ODBIORU | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych
ZADANIE 1 D.II - OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO (aWORP)
ZADANIE 1.3.4 D.II HARMONOGRAM OPRACOWANIA MZP I MRP
1.3.14.10 D.II | Harmonogram opracowania MZP i MRP | Harmonogram MZPiMRP | 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt.: Dokument: a) plik xlsx Warstwy przestrzenne: b) pliki shp c) pliki lyr d) pliki mxd Mapy poglądowe: e) pliki pdf | Harmonogram i warstwy przestrzenne będą utrzymywane w aktualności, tak aby obrazowały postępy i aktualny stan realizacji prac - udostępniany Zamawiającemu drogą mailową (xlsx) i poprzez repozytorium. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Warstwy przestrzenne
Mapy poglądowe
ZADANIE 1.3.6 D.II OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
Zadanie 1.3.2.1 D.II Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych |  |  | 2020-07-17 | [5 empty] | przekazanie danych do modelarza | 2020-10-09
1.3.14.23 D.II | Raport z opracowania danych hydrologicznych | Raport z danych hydrologicznych | 2021-09-01 | 32 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2021-10-15 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf 2) W postaci wydruku - 2 szt. | Raport końcowy z danych hydrologicznych. Przekazanie do kontroli razem z raportem z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (1.3.14.40 D.II) | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.2.2 D.II Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego |  |  | 2020-07-17
1.3.14.5 D.II | Raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego (1DII) | Raport inwentaryzacja inwestycji 1DII | 2020-09-18 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2020-10-09 | Dokument Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf c) pliki xlsx d) pliki shp |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.2.3 D.II Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych |  |  | 2020-07-17 | -60 |  |  |  |  | przekazanie danych do modelarza | 2020-10-09
1.3.14.24 D.II | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | Zgodnie z SIWZ | 2020-10-26 | -34 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2020-12-14 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (1 komplet danych dla KZGW, po 1 komplecie danych dla właściwych RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp Operaty geodezyjne: b) pliki docx c) pliki xlsx d) pliki jpg (fotografie) e) pliki dxf, pdf (szkice) | Dane przekazywane do kontroli należy jednocześnie przekazać do właściwych specjalistych ds. modelowania. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
|  |  | #NUM! | [6 empty] | #NUM! | Dokument
Zadanie 1.3.6.1 D.II Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego
1.3.14.25 D.II U | Modele hydrauliczne | KROK 1 BUDOWA MODELU WARUNKI BRZEGOWE KALIBRACJA I WERYFIKACJA Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-12-08 | -10 | 10 |  |  |  |  | 2020-12-22 | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 1 szt. 1 dla KZGW: Modele hydrauliczne: a) komplet plików Warstwy przestrzenne: b) pliki shp Dokument: c) pliki docx d) pliki pdf e) pliki xlsx f) pliki shp Modele opad-odpływ | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. W procedurze podano terminy dla ostatniej partii odbiorowej. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
|  | KROK 2 OBLICZENIA MODELOWE, NMPW, RASTER GŁĘBOKOŚCI Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-12-31 | -11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2021-01-19 | Modele hydrauliczne
1.3.14.26 D.II U | Warstwy przestrzenne | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-01-27 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2021-02-17 | Warstwy przestrzenne |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II U | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | jw. wraz z 1.3.14.25 D.II i 1.3.14.26 D.II |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. wraz z 1.3.14.25 D.II i 1.3.14.26 D.II | Dokument |  | Raporty przekazywane są do kontroli jednocześnie z modelem oraz warstwami przestrzennymi. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II U | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] Załącznik nr 1 Opracowanie danych hydrologicznych | Zal 1 Opracowanie danych hydrologicznych dla …… [podać nazwę rzeki] | jw. wraz z 1.3.14.25 D.II i 1.3.14.26 D.II |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. wraz z 1.3.14.25 D.II i 1.3.14.26 D.II | Dokument; Modele opad-odpływ
Zadanie 1.3.6.2 D.II Uzgodnienia obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami
- | Uzgodnienia z właściwymi organami | - | 2021-02-24 | 14 | Wysyłka; Wojewoda 14 dni - uzgodnienie lub uwagi; Zestawienie uwag |  |  |  |  | 2021-03-16 |  |  | Partie danych muszą zostać wysłane do wojewodów z terminem 14 dni na zgłoszenie uwag lub uzgodnienie OZP. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.28 D.II | Raport z przeprowadzonych uzgodnień obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami wraz z zestawieniem uwag | Zestawienie uwag z uzgodnień OZP | 2021-03-19 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2021-03-24 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 1 szt. dla KZGW: Dokument: a) pliki docx b) pliki pdf Warstwy przestrzenne: c) pliki shp | W przypadku uwag Wojewody skutkujących koniecznością zmian OZP - raport należy ponownie przekazać po uzyskaniu uzgodnienia Wojewody, z opisem przeprowadzonej procedury. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.26 D.II | Warstwy przestrzenne | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-03-31 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2021-04-29 | Warstwy przestrzenne |  | Poprawione wersje warstw przestrzennych w wyniku uwzględnienia uwag z uzgodnień. Wraz z warstwami przestrzennymi, przekazywany jest poprawiony produkt 1.3.14.28 D.II Zestawienie uwag. | 1) Uzgodnienie OZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma od właściwych wojewodów potwierdzających uzgodnienie OZP
1.3.14.25 D.II | Modele hydrauliczne po konsultacjach z właściwymi organami | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Modele hydrauliczne: a) komplet plików Dokument: b) pliki docx c) pliki pdf d) pliki xlsx e) pliki shp Modele opad-odpływ Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr Biblioteka stylów i symboli: c) pliki style Wersje kartograficzne: a) pliki geotiff b) pliki pdf (W przypadku RZGW – z wyłączeniem produktu nr 1.3.14.29 D.II) | Poprawione wersje modeli hydraulicznych w wyniku uwzględnienia uwag z uzgodnień. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT (jeśli dotyczy). | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Dokument |  | Poprawione wersje raportów w wyniku uwzględnienia uwag z uzgodnień. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] Załącznik nr 1 Opracowanie danych hydrologicznych | Zal 1 Opracowanie danych hydrologicznych dla …… [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Dokument; Modele opad-odpływ
Zadanie 1.3.6.3 D.II Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP
1.3.14.29 D.II | Warstwy przestrzenne MZP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-03-31 | -20 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2021-04-29 | Warstwy przestrzenne |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Podane terminy dotyczą ostatniej partii danych. Czasy kontroli będą analogiczne do wcześniejszych partii danych. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.6.4 D.II Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP
1.3.14.31 D.II | Wersje kartograficzne projektów MZP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-05-07 | -20 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2021-06-07 | Rastry |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Podane terminy dotyczą ostatniej partii danych. Czasy kontroli będą analogiczne do wcześniejszych partii danych. Skorygowane arkusze map będą przekazywane na bieżąco, aby usprawnić proces kontroli. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.7 D.II OPRACOWANIE MAP RYZYKA POWODZIOWEGO
Zadanie 1.3.7.1 D.II Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP
1.3.14.32 D.II | Warstwy przestrzenne MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-05-18 | -20 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2021-06-16 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki shp b) pliki lyr c) pliki geotiff d) pliki pdf (W przypadku RZGW – z wyłączeniem przekazywania na nośnikach produktu nr 1.3.14.34 D.II) | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Podane terminy dotyczą ostatniej partii danych. Czasy kontroli będą analogiczne do wcześniejszych partii danych. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.7.2 D.II Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP
1.3.14.34 D.II | Wersje kartograficzne projektów MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-06-23 | -23 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2021-07-26 | Rastry |  | Partie danych do kontroli etapowej - zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Podane terminy dotyczą ostatniej partii danych. Czasy kontroli będą analogiczne do wcześniejszych partii danych. Skorygowane arkusze map będą przekazywane na bieżąco, aby usprawnić proces kontroli. | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1DII U Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami
1.3.14.29 D.II | Warstwy przestrzenne MZP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-06-14 | -23 | [5 empty] | 2021-07-15 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki shp b) pliki lyr |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
1.3.14.31 D.II | Wersje kartograficzne projektów MZP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-07-15 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
1.3.14.32 D.II | Warstwy przestrzenne MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-08-02 | -21 | [5 empty] | 2021-08-31 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki shp b) pliki lyr |  | 1) Uzgodnienie projektów MRP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MRP
1.3.14.34 D.II | Wersje kartograficzne projektów MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-31 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  | 1) Uzgodnienie projektów MRP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MRP
1.3.14.49 D.II | Raport - zestawienie uwag z przeprowadzonych uzgodnień projektów MZP i MRP z wojewodami | Raport uzgodnienia z wojewodami | 2021-08-26 | -3 | 3 |  |  |  |  | 2021-08-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na 1 nośniku danych: a) pliki docx
ZADANIE 1.3.8 D.II OPRACOWANIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MZP i MRP
1.3.14.35 D.II | Baza danych MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-09-09 | -26 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2021-10-15 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr c) geobaza plikowa Biblioteka stylów i symboli d) pliki style Metadane e) pliki xml f) pliki shp Geobaza |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.36 D.II | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Biblioteka stylów i symboli |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.37 D.II | Metadane | Metadane | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Metadane |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.50 D.II | Geobaza plikowa MZP i MRP | Geobaza | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Geobaza plikowa |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.9 D.II OPRACOWANIE WERSJI KARTOGRAFICZNYCH MZP i MRP
1.3.14.38 D.II | Wersje kartograficzne MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2021-09-09 | -26 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2021-10-15 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Wersje kartograficzne MZP i MRP: a) pliki geotiff b) pliki pdf |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.10 D.II RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP
1.3.14.40 D.II | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego | Raport aMZPiMRP | 2021-09-01 | -32 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2021-10-15 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): a) pliki docx, xlsx b) pliki pdf 2) Dokument w postaci wydruku (4 szt.) |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.41 D.II | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – wersja w języku angielskim | Raport aMZPiMRP EN | 2021-10-29 | -24 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2021-12-06 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (3 szt.): a) pliki docx, xlsx b) pliki pdf 2) Dokument w postaci wydruku (2 szt.) |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.10.1 D.II ANALIZA ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
1.3.14.42 D.II | Raport z wykonania analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego | Raport analiza ryzyka | 2021-11-12 | -20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2021-12-10 | Dokument, warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): a) pliki docx, xlsx b) pliki pdf c) pliki shp 2) Dokument w postaci wydruku (4 szt.) |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
PRZEKAZANIE PROJEKTÓW MZP i MRP DO MGMiŻŚ DO ZATWIERDZENIA |  |  | 2021-10-22 | [6 empty] | 2021-11-22
ZADANIE 1.3.11 D.II PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI MZP i MRP ORAZ USŁUG
1.3.14.44 D.II | Zestawy danych publikacyjnych oraz plików konfiguracyjnych stanowiących podstawę publikacji na portalach mapowych oraz za pomocą usług sieciowych | Zestawy danych publikacyjnych | 2021-11-30 | -11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021-12-15 | Zestaw danych | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.) |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.45 D.II | Raport z wykonania publikacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego | Raport z publikacji aMZPiMRP | 2021-12-07 | -11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021-12-22 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.12 D.II PRZYGOTOWANIE ZESTAWÓW DANYCH MZP i MRP DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI
1.3.14.46 D.II | Zestawy danych aMZPiMRP dla organów administracji | Zestawy danych aMZPiMRP | 2021-11-15 | -14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021-12-03 | Zestaw danych | Forma elektroniczna - na nośnikach danych dla wszystkich organów administracji wskazanych w ustawie Prawo wodne |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.47 D.II | Wykaz organów administracji | Wykaz organów administracji | 2021-09-01 | -32 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2021-10-15 | Dokument | Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.) w pliku xlsx | Przekazanie do kontroli razem z raportem z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (1.3.14.40 D.II) | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.13 D.II PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP
1.3.14.48 D.II | Raporty do Komisji Europejskiej | Zgodnie z wytycznymi przewodnika dot. raportowania. | 2022-01-10 | -31 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2022-02-22 | Bazy danych | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (3 szt.) Bazy danych: a) pliki mdb Pliki xml: b) pliki xml Dokumenty: e) pliki docx, xlsx, Inne - shp | 2022-02-22 - wersja do przekazania do MGM do zatwierdzenia | Nie dotyczy | Nie dotyczy
[10 empty] | 2022-03-31 | Pliki xml |  | 2022-03-31 - potwierdzenie odbioru, po zaraportowaniu danych do KE
Dokument
Inne
Formulas:
jw. = WORKDAY([jw.],-E30,swieta!$A2:A68)
jw. = [jw., row above]

## swieta
Date | Description
2017-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2017-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2017-04-16 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2017-04-17 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2017-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2017-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2017-06-04 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2017-06-15 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2017-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2017-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2017-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2017-12-25 | Pierwszy dzień Święto Bożego Narodzenia (Christmas)
2017-12-26 | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2018-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2018-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2018-04-01 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2018-04-02 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2018-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2018-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2018-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2018-05-31 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2018-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2018-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2018-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2018-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2018-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2019-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2019-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2019-04-21 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2019-04-22 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2019-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2019-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2019-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2019-06-20 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2019-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2019-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2019-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2019-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2019-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2020-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2020-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2020-04-12 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
2020-04-13 | Drugi dzień Wielkiej Nocy
2020-05-01 | piątek - Święto Pracy
2020-05-03 | niedziela - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
2020-06-11 | Bożego Ciała
2020-08-15 | sobota - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
2020-11-01 | niedziela - Wszystkich Świętych
2020-11-11 | środa - Narodowe Święto Niepodległości
2020-12-25 | pierwszy dzień Bożego Narodzenia
2020-12-26 | Sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia
2021-01-01 | Nowy Rok (New Year's Day)
2021-01-06 | Trzech Króli
2021-04-04 | WIelkanoc
2021-04-05 | Wielkanoc
2021-05-01 | 1 maja
2021-05-03 | 3 maja
2021-06-03 | Boże Ciało
2021-08-15 | 15 sierpnia
2021-11-01 | 1 listopada
2021-11-11 | 11 listopada
2021-12-25 | Boże Narodzenie
2021-12-26 | Boże narodzenie
2022-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2022-01-06 | Trzech Króli
2022-04-17 | Wielkanoc
2022-04-18 | Wielkanoc

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.