## Zestawienie produktów zad 1
Załącznik nr 1 do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na dostarczenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | TERMIN ODBIORU | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Nazwa katalogu | Rodzaj dokumentu [czy kluczowy] | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych | Produkt podlegający odbiorowi w ramach danego zadania kończącego się płatnością (TAK / NIE)
ZADANIE 1 - PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO | [13 empty] | ZAD 1 aMZPiMRP
ZADANIE 1.3.1. WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA METODYKI OPRACOWANIA MZP i MRP | [13 empty] | 1.3.1 METODYKA
1.3.14.1 | Raport z przeglądu metod opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego stosowanych w innych krajach UE | Przegląd metod w UE | 2017-09-15 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2017-10-05 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (10 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | Dokumenty żródłowe tylko w wersji elektronicznej. | 1.3.14.1 Przeglad metod w UE | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK
1.3.14.2 | Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym | Metodyka aMZPiMRP | 2017-09-15 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2017-10-05 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (10 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | W przypadku zmian metodyki w trakcie realizacji Projektu, przekazanie dokumentu każdorazowo tylko w formie elektronicznej (pliki docx). | 1.3.14.2 Metodyka aMZPiMRP | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [dodatkowy odbiór ostatecznej wersji (w przypadku zmian) w ramach zad. 1.3.10]
1.3.14.2 | Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym [WERSJA KOŃCOWA] | Metodyka aMZPiMRP | 2020-07-10 | -32 | 12 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2020-08-25 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt.: a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | PRZEKAZANIE WERSJI KOŃCOWEJ RAZEM Z RAPORTEM 1.3.14.40 | 1.3.14.2 Metodyka aMZPiMRP | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [dodatkowy odbiór ostatecznej wersji (w przypadku zmian) w ramach zad. 1.3.10]
1.3.14.3 | Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym - wersja w języku angielskim | Metodyka aMZPiMRP EN | 2020-08-21 | -14 |  |  | 8 | 4 | 1 | 2020-09-10 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 3 szt.: a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | Wersja metodyki w języku angielskim - na podstawie ostatecznej wersji produktu 1.3.14.2. PRZEKAZANIE WERSJI KOŃCOWEJ RAZEM Z RAPORTEM 1.3.14.41 | 1.3.14.3 Metodyka aMZPiMRP EN | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE [odbiór w ramach zad. 1.3.10]
ZADANIE 1.3.2. INWENTARYZACJA POZYSKANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP
ZADANIE 1.3.3. PRZEGLĄD MZP i MRP | [13 empty] | 1.3.3 PRZEGLĄD MZPiMRP
Zadanie 1.3.2.1. Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych
1.3.14.4 | Wyniki weryfikacji danych hydrologicznych | Wyniki weryfikacji danych hydrologicznych | 2017-12-04 | -21 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2018-01-05 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): Dokument: a) pliki docx b) pliki pdf c) pliki xlsx Warstwy przestrzenne: d) pliki shp |  | 1.3.14.4 Weryfikacja danych hydrologicznych | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE [odbiór w ramach zad. 1.3.3.1]
|  | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu | [8 empty] | Warstwy przestrzenne
Zadanie 1.3.2.2. Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego
1.3.14.5 | Raport z wykonania inwentaryzacji zmian mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | Raport inwentaryzacja zmian | 2017-12-08 | -17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-01-05 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): Dokument: a) pliki docx b) pliki xlsx - zestawienie odcinków rzek c) pliki pdf Warstwy przestrzenne: d) pliki shp |  | 1.3.14.5 Raport inwentaryzacja zmian | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE [płatność nastąpi w ramach zadania 1.3.3.1; do protokołu zad. 1.3.3.1 należy dołaczyć protokół odbioru zad. 1.3.2.2]
|  | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu | [8 empty] | Warstwy przestrzenne |  | Warstwy przestrzenne stanowią załączniki do raportu (na nośnikach danych - 14 szt.). | 1.3.14.5 Raport inwentaryzacja zmian / Zal_Warstwy shp
1.3.14.6 | Dokumentacja inwestycji mających wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu - z uwzględnieniem identyfikatora inwestycji | 2017-12-12 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-01-05 | Skan dokumentacji | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (14 szt.): a) skany w plikach pdf | W podziale na obszary RZGW, a w tym na rzeki (z podaniem ID_HYD_R). | 1.3.14.6 Dokumentacja inwestycji | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.3.1. Wykonanie przeglądu MZP i MRP
1.3.14.7 | Projekt raportu z wykonania przeglądu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego | Projekt raportu z przeglądu MZPiMRP | 2017-12-13 | -21 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2018-01-16 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): Dokument: a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf Warstwy przestrzenne: d) pliki shp Mapy poglądowe: e) pliki pdf f) projekty mxd 2) Dokument w postaci wydruku (2 szt.) |  | 1.3.14.7 Projekt raportu z przeglądu 1.3.14.7 Projekt raportu z przeglądu / Zal_Uwagi do MZPiMRP | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.3.1]
|  | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu | [8 empty] | Warstwy przestrzenne |  | Warstwy przestrzenne stanowią załączniki do raportu. | 1.3.14.7 Projekt raportu z przeglądu / Zal_Warstwy shp
|  | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu | [8 empty] | Mapy poglądowe |  | Mapy poglądowe stanowią załączniki do raportu (tylko w wersji elektronicznej na nośnikach danych) | 1.3.14.7 Projekt raportu z przeglądu / Zal_Mapy RW i WOJ.
1.3.14.8 | Wykaz danych niezbędnych do aktualizacji i sporządzenia nowych MZP i MRP | Wykaz danych | 2017-12-12 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-01-05 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki xlsx b) pliki shp |  | 1.3.14.8 Wykaz danych | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.3.1]
Zadanie 1.3.3.2. Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami
1.3.14.9 | Raport z wykonania przeglądu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego | Raport z przeglądu MZPiMRP | 2018-02-26 | -14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-03-16 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): Dokument: a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf Warstwy przestrzenne: d) pliki shp Mapy poglądowe: e) pliki pdf f) pliki mxd 2) Dokument w postaci wydruku (2 szt.) | Zestwienie uwag z przeprowadzonych konsultacji przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami, stanowi załącznik do raportu. | 1.3.14.9 Raport z przeglądu 1.3.14.9 Raport z przeglądu / Zal_Uwagi do MZPiMRP 1.3.14.9 Raport z przeglądu / Zal_Pisma_uwagi | NIE | 1) Opinia właściwych wojewodów 2) Opinia właściwych marszałków | 1) Pisma od właściwych wojewodów z opinią 2) Pisma od właściwych marszałków województw z opinią | TAK [w ramach zad. 1.3.3.2]
[11 empty] | Warstwy przestrzenne |  | Warstwy przestrzenne stanowią załączniki do raportu. | 1.3.14.9 Raport z przeglądu / Zal_Warstwy shp
[11 empty] | Mapy poglądowe |  | Mapy poglądowe stanowią załączniki do raportu (tylko w wersji elektronicznej na nośnikach danych). | 1.3.14.8 Raport z przeglądu / Zal_Mapy RW i WOJ.
ZADANIE 1.3.4 HARMONOGRAM OPRACOWANIA MZP I MRP | [13 empty] | 1.3.4 HARMONOGRAM MZPiMRP
1.3.14.10 | Harmonogram opracowania MZP i MRP | Harmonogram MZPiMRP | 2017-12-13 | -21 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2018-01-16 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt.: Dokument: a) plik xlsx b) wyciąg z hrm - plik docx i pliki xlsx Warstwy przestrzenne: c) pliki shp d) pliki lyr e) pliki mxd Mapy poglądowe: f) pliki pdf | Harmonogram i warstwy przestrzenne będą utrzymywane w aktualności, tak aby obrazowały postępy i aktualny stan realizacji prac - udostępniany Zamawiającemu drogą mailową (xlsx) i poprzez repozytorium. | 1.3.14.10 Harmonogram | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK
|  | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu | [8 empty] | Warstwy przestrzenne |  |  | 1.3.14.10 Harmonogram /Zal_Warstwy shp
|  | Do uzgodnienia przy ustaleniu zakresu produktu | [8 empty] | Mapy poglądowe |  |  | 1.3.14.10 Harmonogram /Zal_Mapy PL RZGW
Nie dotyczy | Wyciąg z harmonogramu opracowania MZP i MRP | Wyciąg z HRM MZPiMRP | [7 empty] | 2018-01-16 | Dokument |  |  | 1.3.14.10 Harmonogram | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE
ZADANIE 1.3.5 AKTUALIZACJA MZP i MRP Z I CYKLU PLANISTYCZNEGO - CZĘŚĆ I | [13 empty] | 1.3.5 aMZPiMRP cz. I
Zadanie 1.3.5.1. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego
1.3.14.11 | Modele hydrauliczne | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym z uwzględnieniem wersjonowania. | 2018-01-10 | -17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2018-04-05 | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (1 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Modele hydrauliczne: a) komplet plików Warstwy przestrzenne: b) pliki shp Dokument: c) pliki docx d) pliki pdf | Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.1, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji części I. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT. Modele będą przekazywane sukcesywnie od 30.11. Ostateczna data akceptacji modeli to 2018-02-02. | 1.3.14.11 Modele hydrauliczne / każdy model w oddzielnym katalogu zgodnie ze strukturą w I cyklu | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.12 | Warstwy przestrzenne | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym. | 2018-01-10 | -17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2018-04-05 | Warstwy przestrzenne |  | Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.1, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji części I. Warstwy będą przekazywane sukcesywnie od 30.11. Ostateczna data akceptacji to 2018-02-02. | 1.3.14.12 Warstwy przestrzenne | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.13 | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] [w przypadku przeprowadzenia modelowania hydraulicznego w ramach zad. 1.3.5. część I] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | 2018-01-10 | -17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2018-04-05 | Dokument |  | Zakres prac i produktów analogiczny jak w zadaniu 1.3.6.1, przy uwzględnieniu specyfiki „cząstkowej” aktualizacji części I. Raporty będą przekazywane sukcesywnie od 30.11. Ostateczna data akceptacji to 2018-02-02. | W katalogu zawierającym modele dla danej rzeki /1.3.14.13 Raport | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
Zadanie 1.3.5.2. Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami
1.3.14.14 | Zestawienie uwag z przeprowadzonych konsultacji obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | Zestawienie uwag z konsultacji OZP | 2018-02-26 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych - 1 szt.: Dokument: a) pliki docx b) pliki pdf Warstwy przestrzenne: c) pliki shp | Ostateczna data akceptacji to 2018-03-19. | 1.3.14.14 Uwagi z konsultacji OZP | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.12 | Warstwy przestrzenne | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym. | 2018-02-26 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Warstwy przestrzenne |  | Poprawione wersje warstw przestrzennych w wyniku uwzględnienia uwag z konsultacji. Ostateczna data akceptacji to 2018-03-19. | 1.3.14.12 Warstwy przestrzenne [z uwzględnieniem nr wersji] | NIE | 1) Uzgodnienie z właściwymi wojewodami 2) Opinia właściwych marszałków | 1) Pisma od właściwych wojewodów potwierdzających uzgodnienie 2) Pisma od właściwych marszałków województw z opinią | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.11 | Modele hydrauliczne po konsultacjach z właściwymi organami | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym z uwzględnieniem wersjonowania. | 2018-02-26 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 15 szt. (4 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Modele hydrauliczne: a) komplet plików Dokument: b) pliki docx c) pliki pdf Warstwy przestrzenne: d) pliki shp Biblioteka e) pliki style Wersje kartograficzne MZP: a) pliki tiff b) pliki geotiff c) pliki pdf Wersje kartograficzne MRP: a) pliki tiff b) pliki geotiff c) pdf | Poprawione wersje modeli hydraulicznych w wyniku uwzględnienia uwag z konsultacji. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT. Ostateczna data akceptacji to 2018-03-19. | 1.3.14.11. Modele hydrauliczne / każdy model w oddzielnym katalogu zgodnie ze strukturą w I cyklu [z uwzględnieniem nr wersji] | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.13 | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … podać nazwę rzeki] | 2018-02-26 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Dokument |  | Poprawione wersje raportów w wyniku uwzględnienia uwag z konsultacji. Ostateczna data akceptacji to 2018-03-19. | W katalogu zawierającym modele dla danej rzeki /1.3.14.13 Raport [z uwzględnieniem nr wersji] | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
Zadanie 1.3.5.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP i MRP
1.3.14.15 | Warstwy przestrzenne MZP i MRP | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym. | 2018-02-26 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Warstwy przestrzenne |  | Wersja numeryczna MZP i MRP opracowanych w I cyklu planistycznym, uwzględniająca aktualizację w ramach zad. 1.3.5. Ostateczna data akceptacji to 2018-03-19. Dla KZGW - warstwy dla PL w podziale do OD i RW Dla RZGW - warstwy dla PL w podziale do OD; dla RZGW w podziale do RW | 1.3.14.15 Wersja numeryczna | NIE | Nie dotyczy Przekazanie projektów MZP i MRP następuje po odbiorze zad. 1.3.5 | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.16 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | 2018-02-26 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Biblioteka stylów i symboli |  | Ostateczna data akceptacji to 2018-03-19. | 1.3.14.16 Biblioteka | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
Zadanie 1.3.5.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP i MRP
1.3.14.17 | Wersje kartograficzne projektów MZP | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym z uwzględnieniem wersjonowania. | 2018-03-08 | -12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Rastry |  | Ostateczna data akceptacji to 2018-03-26. | 1.3.14.17 Wersje kartograficzne MZP | NIE | Nie dotyczy Przekazanie projektów MZP i MRP następuje po odbiorze zad. 1.3.5 | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.18 | Wersje kartograficzne projektów MRP | Nazewnictwo plików zgodnie z obowiązującym w I cyklu planistycznym z uwzględnieniem wersjonowania. | 2018-03-08 | -12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Rastry |  | Ostateczna data akceptacji to 2018-03-26. | 1.3.14.18 Wersje kartograficzne MRP | NIE | Nie dotyczy Przekazanie projektów MZP i MRP następuje po odbiorze zad. 1.3.5 | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
Zadanie 1.3.5.5. Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP - część I
1.3.14.19 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego - część I | Raport aMZPiMRP cz. I | 2018-03-08 | -12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 15 szt. (4 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku - 4 szt. | Ostateczna data akceptacji to 2018-03-26. | 1.3.14.19 Raport aMZPiMRP cz. I | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
Zadanie. 1.3.5.6. Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji - część I
1.3.14.20 | Zestawy danych MZP i MRP dla organów administracji - część I | Zestawy danych dla organów administracji | 2018-03-28 | -5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2018-04-05 | Zestaw danych | Forma elektroniczna - na nośnikach danych |  | 1.3.14.20 Zestawy danych cz. I | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
1.3.14.21 | Wykaz organów administracji | Wykaz organów administracji | 2018-03-08 | -12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Dokument | Forma elektroniczna na nośniku danych - 3 szt. a) pliki xlsx | Ostateczna data akceptacji to 2018-03-26. | 1.3.14.21 Wykaz organów cz. I | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
Zadanie. 1.3.5.7 Przygotowanie raportu dla Komisji Europejskiej z przeglądu i aktualizacji MZP i MRP - część I
1.3.14.22 | Raporty do Komisji Europejskiej - część I | Zgodnie z wytycznymi przewodnika dot. raportowania. | 2018-03-19 | -12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2018-04-05 | Bazy danych | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 3 szt.: Baza danych: a) pliki mdb b) pliki xml Warstwy przestrzenne: c) pliki shp Metadane: d) pliki xml Dokument: e) pliki docx |  | 1.3.14.22 Raport KE cz. I / [podział na obszary dorzeczy] | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach zad. 1.3.5]
[11 empty] | Pliki xml |  |  | 1.3.14.22 Raport KE cz. I / [podział na obszary dorzeczy]
[11 empty] | Warstwy przestrzenne |  |  | 1.3.14.22 Raport KE cz. I / [podział na obszary dorzeczy]
[11 empty] | Metadane |  |  | 1.3.14.22 Raport KE cz. I / [podział na obszary dorzeczy]
[11 empty] | Dokument |  |  | 1.3.14.22 Raport KE cz. I / [podział na obszary dorzeczy]
[11 empty] | Do określenia | Forma elektroniczna - na nośnikach danych - 3 szt. | Inne produkty, pozostają do określenia. | 1.3.14.22 Raport KE cz. I / [podział na obszary dorzeczy]
ZADANIE 1.3.6. OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO | [13 empty] | 1.3.6 aMZP
Zadanie 1.3.2.1. Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [13 empty] | 1.3.2.1 Dane hydrologiczne
1.3.14.23 | Raporty z opracowania danych hydrologicznych - etap I | Raport z danych hydrologicznych - etap I | 2019-01-15 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2019-01-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf | Szczegółowy harmonogram kontroli wskazany jest w harmonogramie MZP i MRP (zad 1.3.4). Odbiory będą następować w poszczególnych etapach zad. 1.3.6. Na koniec (etap III) należy sporządzić raport końcowy obejmujący podsumowanie opracowania danych hydrologicznych dla całego kraju. | 1.3.14.23 Dane hydrologiczne | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.6.1, w poszczególnych etapach]
1.3.14.23 | Raporty z opracowania danych hydrologicznych - etap II | Raport z danych hydrologicznych - etap II | 2019-09-12 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2019-09-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf
1.3.14.23 | Raporty z opracowania danych hydrologicznych - etapy I-III | Raport z danych hydrologicznych - etapy I-III | 2020-03-13 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-03-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf 2) W postaci wydruku - 2 szt.
Zadanie 1.3.2.3. Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [13 empty] | 1.3.2.3 Dane geodezyjne
1.3.14.24 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych Etap I | Zgodnie z SIWZ | 2019-01-15 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2019-01-31 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (1 komplet danych dla KZGW, po 1 komplecie danych dla właściwych RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp Operaty geodezyjne: b) pliki docx c) pliki xlsx d) pliki jpg (fotografie) e) pliki dxf, pdf (szkice) | Szczegółowy harmonogram kontroli wskazany jest w harmonogramie MZP i MRP (zad 1.3.4). Odbiory będą następować etapowo: I etap – obejmujący 25% prac II etap – obejmujący 35% prac III etap – obejmujący 40% prac | 1.3.14.24 Dane geodezyjne | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.6.1, w poszczególnych etapach]
|  | Do ustalenia na etapie realizacji prac | 0 | [7 empty] | Dokument
1.3.14.24 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych Etap II | Zgodnie z SIWZ | 2019-09-12 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2019-09-30 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (1 komplet danych dla KZGW, po 1 komplecie danych dla właściwych RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp Operaty geodezyjne: b) pliki docx c) pliki xlsx d) pliki jpg (fotografie) e) pliki dxf, pdf (szkice) | Szczegółowy harmonogram kontroli wskazany jest w harmonogramie MZP i MRP (zad 1.3.4). Odbiory będą następować etapowo: I etap – obejmujący 25% prac II etap – obejmujący 35% prac III etap – obejmujący 40% prac | 1.3.14.24 Dane geodezyjne | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.6.1, w poszczególnych etapach]
|  | Do ustalenia na etapie realizacji prac | 0 | [7 empty] | Dokument
1.3.14.24 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych Etap III | Zgodnie z SIWZ | 2020-03-13 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (1 komplet danych dla KZGW, po 1 komplecie danych dla właściwych RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp Operaty geodezyjne: b) pliki docx c) pliki xlsx d) pliki jpg (fotografie) e) pliki dxf, pdf (szkice) | Szczegółowy harmonogram kontroli wskazany jest w harmonogramie MZP i MRP (zad 1.3.4). Odbiory będą następować etapowo: I etap – obejmujący 25% prac II etap – obejmujący 35% prac III etap – obejmujący 40% prac | 1.3.14.24 Dane geodezyjne | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.6.1, w poszczególnych etapach]
|  | Do ustalenia na etapie realizacji prac | 0 | [7 empty] | Dokument
Zadanie 1.3.6.1. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego
1.3.14.25 | Modele hydrauliczne - KROK 1 | KROK 1 BUDOWA MODELU WARUNKI BRZEGOWE KALIBRACJA I WERYFIKACJA Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | wg HRM MZP i MRP II 2019-05-23 III 2019-10-25 | -16 | 10 | 6 |  |  |  | wg HRM MZP i MRP II 2019-06-06 III 2019-11-12 | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 12 szt. (1 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Modele hydrauliczne: a) komplet plików Warstwy przestrzenne: b) pliki shp Dokument: c) pliki docx d) pliki pdf e) pliki xlsx f) pliki shp Modele opad-odpływ | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Podane liczby dni kontroli i uwzględnianiania uwag stanowią wartość sumaryczną ze wszystkich etapów budowy modeli. Kluczowe jest jednak przekazywanie kolejnych etapów z uwzględnieniem wszystkich poprawek zgłoszonych do poprzedniego - w HRM nie ma miejsca na dodatkowe iteracje. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT. | 1.3.14.25 Modele | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
| Modele hydrauliczne - KROK 2 | KROK 2 OBLICZENIA MODELOWE, NMPW, RASTER GŁĘBOKOŚCI Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | wg HRM MZP i MRP II 2019-06-14 III 2019-11-20 | -11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | wg HRM MZP i MRP II 2019-07-02 III 2019-12-05
1.3.14.26 | Warstwy przestrzenne | ETAP I Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2018-11-19 | -7 | 3 | 3 | 1 |  |  | 2018-11-28 | Warstwy przestrzenne |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. W kolumnach D - K podano terminy dla ostatniej partii odbiorowej. | 1.3.14.26 Warstwy przestrzenne | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
|  | Etap II Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-07-10 | -11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2019-07-25
|  | Etap III Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-12-13 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-01-08
1.3.14.27 | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Dokument |  | Odbiory odbędą się etapowo. Zgodnie z harmonogramem MZP i MRP (zadanie 1.3.4). Raporty przekazywane są do kontroli jednocześnie z każdym krokiem budowy modelu oraz w całości wraz z przekazaniem warstw przestrzennych (1.3.14.26). | W katalogu zawierającym modele dla danej rzeki /1.3.14.27 Raport | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
1.3.14.27 | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] Załącznik nr 1 Opracowanie danych hydrologicznych | Zal 1 Opracowanie danych hydrologicznych dla …… [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Dokument; Modele opad-odpływ
Zadanie 1.3.6.2. Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami
- | Uzgodnienia z właściwymi organami | - | 2018-11-28 | 18 | Wysyłka (2); Wojewoda 14 dni - uzgodnienie lub uwagi; Zestawienie uwag (2) |  |  |  |  | 2018-12-24 | - |  | Paczki muszą zostać wysłane do wojewodów z okresem 14 dni na zgłoszenie uwag lub uzgodnienie OZP. Paczki do wysyłki muszą zostać przygotowane odpowiednio wcześniej. | - | - | Nie dotyczy | Nie dotyczy
|  |  | 2019-07-25 | 21 | Wysyłka (2); Wojewoda 14 dni - uzgodnienie lub uwagi; Zestawienie uwag (2) |  |  |  |  | 2019-08-26
|  |  | 2020-01-08 | 21 | Wysyłka (2); Wojewoda 14 dni - uzgodnienie lub uwagi; Zestawienie uwag (2) |  |  |  |  | 2020-02-06
1.3.14.28 | Zestawienie uwag z przeprowadzonych konsultacji obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | Zestawienie uwag z konsultacji OZP - Etap I | 2018-12-24 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Dokument: a) pliki docx b) pliki pdf Warstwy przestrzenne: c) pliki shp |  | 1.3.14.28 Zestawienie uwag | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
|  | Zestawienie uwag z konsultacji OZP - Etap II | 2019-08-26 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2019-08-29
|  | Zestawienie uwag z konsultacji OZP - Etap III | 2020-02-06 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2020-02-11
1.3.14.26 | Warstwy przestrzenne | ETAP I Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-01-08 | 9 | 5 | 3 |  |  | 1 | 2019-01-21 | Warstwy przestrzenne |  | Poprawione wersje warstw przestrzennych w wyniku uwzględnienia uwag z konsultacji. Wraz z warstwami przestrzennymi, przekazywany jest poprawiony produkt 1.3.14.28 Zestawienie uwag. | 1.3.14.26 Warstwy przestrzenne [z uwzględnieniem nr wersji] | NIE | 1) Uzgodnienie z właściwymi wojewodami | 1) Pisma od właściwych wojewodów potwierdzających uzgodnienie | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
|  | Etap II Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-09-05 | 9 | 5 | 3 |  |  | 1 | 2019-09-18
|  | Etap III Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-02-18 | 9 | 5 | 3 |  |  | 1 | 2020-03-02
1.3.14.25 | Modele hydrauliczne po konsultacjach z właściwymi organami | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Modele hydrauliczne: a) komplet plików Dokument: b) pliki docx c) pliki pdf d) pliki xlsx e) pliki shp Modele opad-odpływ Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr Biblioteka stylów i symboli: c) pliki style | Poprawione wersje modeli hydraulicznych w wyniku uwzględnienia uwag z konsultacji. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT (jeśli dotyczy). | 1.3.14.25. Modele / każdy model w oddzielnym katalogu zgodnie ze strukturą w I cyklu [z uwzględnieniem nr wersji] | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
1.3.14.27 | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Dokument |  | Poprawione wersje raportów w wyniku uwzględnienia uwag z konsultacji. Raporty przekazywane są do kontroli jednocześnie z modelem oraz warstwami przestrzennymi. | W katalogu zawierającym modele dla danej rzeki /1.3.14.27 Raport [z uwzględnieniem nr wersji] | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
1.3.14.27 | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] Załącznik nr 1 Opracowanie danych hydrologicznych | Zal 1 Opracowanie danych hydrologicznych dla …… [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Dokument; Modele opad-odpływ
Zadanie 1.3.6.3. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP
1.3.14.29 | Warstwy przestrzenne MZP | ETAP I Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-01-08 | -17 | 10 | 5 |  |  | 1 | 2019-01-31 | Warstwy przestrzenne |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. | 1.3.14.29 Warstwy przestrzenne MZP | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
|  | Etap II Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-09-05 | -17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2019-09-30
|  | Etap III Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-08 | -25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-05-15
1.3.14.30 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | jw. | -1 | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Biblioteka stylów i symboli |  | Odbiory odbędą się etapowo, łącznie z warstwami przestrzennymi, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. | 1.3.14.30 Biblioteka | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
Zadanie 1.3.6.4. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP
1.3.14.31 | Wersje kartograficzne projektów MZP | ETAP I Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-01-08 | -17 | 10 | 5 |  |  | 1 | 2019-01-31 | Rastry | 1) Wersje kartograficzne MZP przekazane poprzez repozytorium: a) pliki geotiff b) pliki pdf | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Skorygowane arkusze map będą przekazywane na bieżąco, aby usprawnić proces kontroli. Nośniki danych (4 komplety danych, na oddzielnych nośnikach danych dla Zamawiającego; po 1 komplecie danych na nośnikach danych dla każdego RZGW) zostaną przekazane w ramach zad. 1.3.9. | 1.3.14.31 Wersja kartograficzna MZP | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [w ramach odbiorów poszczególnych etapów zad. 1.3.6: etap I, II, III]
|  | Etap II Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-09-05 | -17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2019-09-30
|  | Etap III Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-23 | -25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-05-29
ZADANIE 1.3.7. OPRACOWANIE MAP RYZYKA POWODZIOWEGO | [13 empty] | 1.3.7 aMRP
Zadanie 1.3.7.1. Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP
1.3.14.32 | Warstwy przestrzenne MRP | ETAP I Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-11-18 | -30 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2019-12-22 | Warstwy przestrzenne | 1) Warstwy przestrzenne przekazane poprzez repozytorium: a) pliki shp b) pliki lyr | Partie danych do kontroli etapowej - zgodnie z harmonogramem MZP i MRP (zad 1.3.4). Odbiór prac nastąpi na podstawie cząstkowych protokołów akceptacji. Nośniki danych (4 komplety danych, na oddzielnych nośnikach danych dla Zamawiającego; po 1 komplecie danych na nośnikach danych dla każdego RZGW) zostaną przekazane w ramach zad. 1.3.8. | 1.3.14.32 Wersja numeryczna MRP | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.7]
|  | Etap II Zgodnie ze strukturą katalogową produktów |  | -25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-07-31
1.3.14.33 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Biblioteka stylów i symboli | 1) Biblioteka przekazana poprzez reporytorium: a) pliki style | Nośniki danych (4 komplety danych, na oddzielnych nośnikach danych dla Zamawiającego; po 1 komplecie danych na nośnikach danych dla każdego RZGW) zostaną przekazane w ramach zad. 1.3.8. | 1.3.14.33 Biblioteka | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.7]
Zadanie 1.3.7.2. Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP
1.3.14.34 | Wersje kartograficzne projektów MRP | ETAP I Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-11-18 | -30 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2019-12-22 | Rastry | 1) Wersje kartograficzne MRP przekazane poprzez repozytorium: a) pliki geotiff b) pliki pdf | Partie danych do kontroli etapowej - zgodnie z harmonogramem MZP i MRP (zad 1.3.4). Odbiór prac nastąpi na podstawie cząstkowych protokołów akceptacji. Nośniki danych (4 komplety danych, na oddzielnych nośnikach danych dla Zamawiającego; po 1 komplecie danych na nośnikach danych dla każdego RZGW) zostaną przekazane w ramach zad. 1.3.9. | 1.3.14.34 Wersja kartograficzna MRP | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.7]
|  | Etap II Zgodnie ze strukturą katalogową produktów |  | -25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-08-24
| PRZEKAZANIE MZP DO UZGODNIENIA PRZEZ WŁAŚCIWYCH WOJEWODÓW |  | 2020-08-13 | -20 | [5 empty] | 2020-09-10
| PRZEKAZANIE MRP DO UZGODNIENIA PRZEZ WŁAŚCIWYCH WOJEWODÓW |  | 2020-09-07 | -15 | [5 empty] | 2020-09-28
ZADANIE 1.3.8. OPRACOWANIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MZP i MRP | [13 empty] | 1.3.8 Baza danych aMZPiMRP
1.3.14.35 | Baza danych MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-08-07 | -21 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-09-07 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr c) geobaza plikowa Biblioteka stylów i symboli d) pliki style Metadane e) pliki xml f) pliki shp | Dla wszystkich rodzajów map i wszystkich typów powodzi. TERMINY DOSTARCZENIA PRODUKTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW INNYCH ZADAŃ: 1) MZP i MRP od strony morza: 2019-12-22 2) Zad. 1D.II: a) MZP: 2020-03-31 b) MRP: 2020-05-06 3) Zad. 2: max do 2020-05-29 | 1.3.14.35 Wersja numeryczna aMZPiMRP | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.8]
1.3.14.36 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Biblioteka stylów i symboli |  |  | 1.3.14.36 Biblioteka | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.8]
1.3.14.37 | Metadane | Metadane | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Metadane |  |  | 1.3.14.37 Metadane | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.8]
ZADANIE 1.3.9. OPRACOWANIE WERSJI KARTOGRAFICZNYCH MZP i MRP | [13 empty] | 1.3.9 Wersja kartograficzna aMZPiMRP
1.3.14.38 | Wersje kartograficzne MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-08-31 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-09-18 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Wersje kartograficzne MZP i MRP: a) pliki geotiff b) pliki pdf | Dla wszystkich rodzajów map i wszystkich typów powodzi. TERMINY DOSTARCZENIA PRODUKTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW INNYCH ZADAŃ: 1) MZP i MRP od strony morza: 2019-12-22 2) Zad. 1D.II: a) MZP etap I: 2020-03-31 b) MZP etap II: 2020-05-15 c) MRP karto: 2020-05-29 3) Zad. 2: max do 2020-05-29 | 1.3.14.38 Wersja kartograficzna aMZPiMRP | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.9]
|  | Nie dotyczy |  |  |  |  | Próbny wydruk |  | Wydruk ostateczny |  | Mapy drukowane | 2) Wzorcowe wydruki map - 5 egz. każdego arkusza | Po 4 arkusze dla każdego rodzaju map, scenariusza i typu powodzi. Przed ostatecznym wydrukiem należy przedstawić próbny wydruk do akceptacji. | Nie dotyczy | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.9]
1.3.14.39 | Narzędzie do generowania wersji kartograficznych MZP i MRP | Generator map | 2020-08-31 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-09-18 | Narzędzie informatyczne | 1) Forma elektroniczna - na nośniku danych (1 szt.): a) narzędzie b) pliki mxd |  | 1.3.14.39 Generator map | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.9]
| PRZEKAZANIE PROJEKTÓW MZP i MRP DO MGMiŻŚ DO ZATWIERDZENIA |  | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-16
ZADANIE 1.3.10. RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP | [13 empty] | 1.3.10 Raport aMZPiMRP
1.3.14.40 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | Raport aMZPiMRP | 2020-07-10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-08-07 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) Dokument w postaci wydruku (4 szt.) | Raport dotyczy wszystkich typów powodzi. TERMINY DOSTARCZENIA PRODUKTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW INNYCH ZADAŃ: 1) MZP i MRP od strony morza: 2019-12-22 2) Zad. 1D.II: 2020-04-30 3) Zad. 2: 2020-04-30 | 1.3.14.40 Raport aMZPiMRP | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.10] [dodatkowo odbiór ostatecznej wersji metodyki w wersji PL (1.3.14.2) i EN (1.3.14.3)]
1.3.14.41 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP – wersja w języku angielskim | Raport aMZPiMRP EN | 2020-08-21 | -15 |  |  | 9 | 4 | 1 | 2020-09-11 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (3 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) Dokument w postaci wydruku (1 szt.) | Raport dotyczy wszystkich typów powodzi. | 1.3.14.41 Raport aMZPiMRP EN | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.10]
ZADANIE 1.3.10.1. Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego
1.3.14.42 | Raport z analizy zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | Raport aMZPiMRP Aneks | 2020-09-18 | -25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-10-23 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (4 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Dokument a) pliki docx b) pliki pdf Warstwy przestrzenne a) pliki shp 2) Dokument w postaci wydruku (1 szt.) |  | 1.3.14.42 Raport aMZPiMRP Aneks | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.10.1]
|  | Do ustalenia na etapie realizacji prac | [8 empty] | Warstwy przestrzenne |  |  | 1.3.14.42 Raport aMZPiMRP Aneks / Załączniki
ZADANIE 1.3.11. PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI MZP i MRP ORAZ USŁUG | [13 empty] | 1.3.11 Publikacja aMZPiMRP
1.3.14.43 | Raport z analizy funkcjonujących w KZGW i ISOK rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych | Raport analiza publikacji | 2020-02-07 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-02-28 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf | Termin dostarczenia produktu do odbioru 07-02-2020, ze względu na konieczność przygotowania publikacji map po akceptacji tego produktu. | 1.3.14.43 Raport analiza publikacji | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.11]
1.3.14.44 | Zestawy danych publikacyjnych oraz plików konfiguracyjnych stanowiących podstawę publikacji na portalach mapowych oraz za pomocą usług sieciowych | Zestawy danych publikacyjnych | 2020-09-25 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-10-15 | Zestaw danych | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.) |  | 1.3.14.44 Zestawy danych publikacyjnych | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.11]
| PUBLIKACJA MZP I MRP | [8 empty] | 2020-10-22
1.3.14.45 | Raport z wykonania publikacji MZP i MRP | Raport z publikacji aMZPiMRP | 2020-10-02 | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-10-22 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | 1.3.14.45 Raport z publikacji | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.11]
ZADANIE 1.3.12. PRZYGOTOWANIE ZESTAWÓW DANYCH MZP i MRP DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI | [13 empty] | 1.3.12 Zestawy danych aMZPiMRP
1.3.14.46 | Zestawy danych aMZPiMRP dla organów administracji - POZIOM KRAJOWY | Zestawy danych aMZPiMRP | 2020-10-02 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-10-20 | Zestaw danych | Forma elektroniczna - na nośnikach danych dla wszystkich organów administracji wskazanych w ustawie Prawo wodne |  | 1.3.14.46 Zestawy danych | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.12]
| Zestawy danych aMZPiMRP dla organów administracji - POZIOM LOKALNY |  | 2020-10-20 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-11-05
1.3.14.47 | Wykaz organów administracji | Wykaz organów administracji | 2020-09-01 | -10 | 5 | 3 |  |  | 1 | 2020-09-15 | Dokument | Forma elektroniczna na nośniku danych (1 szt.) w pliku xlsx | Przekazanie do kontroli razem z raportem z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (1.3.14.40) | 1.3.14.47 Wykaz organów | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.12]
ZADANIE 1.3.13. PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP | [13 empty] | 1.3.13 Raport KE aMZPiMRP
1.3.14.48 | Raporty do Komisji Europejskiej | Zgodnie z wytycznymi przewodnika dot. raportowania. | 2020-09-25 | -25 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-10-30 | Bazy danych | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (3 szt.) Bazy danych: a) pliki mdb Pliki xml: b) pliki xml Warstwy przestrzenne: c) pliki shp d) pliki gml Metadane: e) pliki xml Dokumenty: f) pliki docx Inne |  | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy] | KLUCZOWY [OPIS PRODUKTU] | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 1.3.13]
|  |  | 0 | [7 empty] | Pliki xml |  |  | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy]
|  |  | 0 | [7 empty] | Warstwy przestrzenne |  |  | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy]
|  |  | 0 | [7 empty] | Metadane |  |  | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy]
|  |  | 0 | [7 empty] | Dokument |  |  | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy]
|  |  | 0 | [7 empty] | Dokument |  |  | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy]
|  |  | 0 | [7 empty] | Do określenia |  | Inne produkty pozostają do określenia po zakończeniu schematów raportowych na II cykl. | 1.3.14.48 Raport KE / [podział na obszary dorzeczy]
Formulas:
jw. = WORKDAY([jw.],E82,swieta!$A2:A142)
jw. = WORKDAY([jw.],E83,swieta!$A2:A142)+3

## Zestawienie produktów zad 2.I
Załącznik nr 1 do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów zad. 2
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na dostarczenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | TERMIN ODBIORU | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Nazwa katalogu | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych
ZADANIE 2 - Opracowanie MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | [13 empty] | ZAD 2 MZPiMRP
Zadanie 2.1 Metodyka opracowania MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.1 METODYKA
2.8.1 | Metodyka opracowania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Metodyka MZP i MRP budowle piętrzące | 2020-01-27 | -19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2020-02-21 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) |  | 2.8.1 Metodyka budowle piętrzące | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.2 Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych | [13 empty] | 2.2 DANE WEJŚCIOWE
Zadanie 2.3 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.3 BAZA DANYCH
2.8.3 | Baza danych MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne (shp) | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (3 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr c) geobaza plikowa Biblioteka stylów i symboli: d) pliki style Metadane: e) pliki xml f) pliki shp |  | 2.8.3 Wersja numeryczna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.4 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Biblioteka stylów i symboli |  |  | 2.8.4 Biblioteka | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.5 | Metadane | Metadane | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Metadane |  |  | 2.8.5 Metadane | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.6 | Geobaza plikowa MZP i MRP | Geobaza | 2020-04-07 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-04-27 | Geobaza plikowa |  |  | 2.8.6 Geobaza | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.4 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.4 WERSJA KARTOGRAFICZNA
2.8.7 | Wersje kartograficzne MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-17 | -19 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-15 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (3 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Wersje kartograficzne MZP i MRP: a) pliki geotiff b) pliki pdf |  | 2.8.7 Wersja kartograficzna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.5 Raport z wykonania MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.5 RAPORT
2.8.8 | Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Raport MZPiMRP budowle piętrzące | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) |  | 2.8.8 Raport budowle piętrzące | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.9 | Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących - wersja w języku angielskim | Raport MZPiMRP budowle piętrzące EN | 2020-05-15 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-06-18 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 3 szt.: a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) |  | 2.8.9 Raport MZPiMRP budowle piętrzące EN | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.1 | Metodyka opracowania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących [WERSJA KOŃCOWA] | Metodyka MZP i MRP budowle piętrzące PL | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | PRZEKAZANIE WERSJI KOŃCOWEJ DO ODBIORU RAZEM Z RAPORTEM Z WYKONANIA MZP i MRP [WBS 2.8.8] | 2.8.1 Metodyka budowle piętrzące | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.2 | Metodyka opracowania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących - wersja w języku angielskim | Metodyka MZP i MRP budowle piętrzące EN | 2020-05-15 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-06-18 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 3 szt.: a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | PO AKCEPTACJI OSTATECZNEJ WERSJI METODYKI W JĘZYKU POLSKIM | 2.8.2 Metodyka budowle piętrzące EN | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.6 Przygotowanie produktów do ich uwzględnienia w końcowych produktach Projektu przez Wykonawcę zadania 1 | [13 empty] | 2.6 PRODUKTY DLA WZ1
2.8.10 | Baza danych MZP i MRP w strukturze katalogowej zad. 1.3.8 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) | PRZEKAZANIE WYKONAWCY ZAD 1 NASTĄPI W ŁĄCZNIE W TERMINIE DO 2020-04-30 | 2.8.10 Wersja numeryczna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.11 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Biblioteka stylów i symboli |  |  | 2.8.11 Biblioteka | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.12 | Metadane | Metadane | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  | 2.8.12 Metadane | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.13 | Skorowidz | Do ustalenia | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  | 2.8.13 Skorowidz | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.14 | Geobaza plikowa MZP i MRP | Geobaza | 2020-04-07 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-04-27 | Geobaza plikowa |  |  | 2.8.14
2.8.15 | Wersje kartograficzne MZP i MRP w strukturze katalogowej zad. 1.3.9 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-17 | -19 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-15 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) |  | 2.8.15 Wersja kartograficzna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.16 | Raport z opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Raport MZP i MRP budowle piętrzące | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) |  | 2.8.16 Raport | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.17 | Podsumowanie z opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Podsumowanie MZP i MRP budowle piętrzące | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument |  |  | 2.8.17 Podsumowanie | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.18 | Dostosowanie produktów do wymogów publikacji MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-08-07 | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-08-21 | Zestaw danych | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) |  | 2.8.18 Publikacja | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.7 Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami
2.8.3 | Baza danych MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | Termin wysłania produktów do uzgodnienia: 2020-05-22 | [6 empty] | Termin odbioru uzgodnionych produktów: 2020-07-17 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki shp b) pliki lyr |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
2.8.7 | Wersje kartograficzne MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | [8 empty] | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
Formulas:
jw. = WORKDAY([jw.],-E11,swieta!$A2:A42)
jw. = WORKDAY([jw.],E13,swieta!$A2:A52)

## Zestawienie produktów zad 3
Załącznik nr 1 do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na dostarczenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | Termin odbioru wg UMOWY | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Nazwa katalogu | Rodzaj dokumentu [czy kluczowy] | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych | Produkt podlegający odbiorowi w ramach danego zadania kończącego się płatnością (TAK / NIE)
ZADANIE 3 - USŁUGI WSPARCIA MERYTORYCZNEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU | [13 empty] | ZAD 3 Usługi wsparcia
Zadanie 3.3.1. Przygotowanie planu i procedury zarządzania jakością
3.3.7.1 | Plan zarządzania jakością | Plan zarządzania jakością |  | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-09-11 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | 3.3.7.1 Plan zarządzania jakością | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE
3.3.7.2 | Procedura zarządzania jakością | Procedura zarządzania jakością |  | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-09-11 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | 3.3.7.2 Procedura zarządzania jakością | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE
Zadanie 3.3.2. Przygotowanie procedury odbiorowej
3.3.7.3 | Procedura odbiorowa | Procedura odbiorowa |  | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-09-11 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | 3.3.7.3 Procedura odbiorowa | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE
Zadanie 3.3.3. Przygotowanie procedur i kryteriów kontroli jakości produktów
3.3.7.4 | Procedury i kryteria kontroli jakości produktów | Prodecura kontroli jakości | 2017-11-16 | -18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2017-12-12 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | 3.3.7.4 Procedura kontroli | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE
Zadanie 3.3.4. Wykonanie narzędzi służących kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP
3.3.7.5. | Narzędzia służące kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP | Narzędzia służące kontroli jakości | 2018-02-02 | -18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2018-02-28 | Narzędzie informatyczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.) | W formacie ustalonym z Zamawiającym, umożliwiającym uruchamianie w oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego | 3.3.7.5 Narzędzia | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE
[11 empty] | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośniku danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf |  | 3.3.7.5 Narzędzia / Dokumentacja | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE

## Zestawienie produktów zad 5
Załącznik nr 1 do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na dostarczenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | Termin odbioru wg UMOWY | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Nazwa katalogu | Rodzaj dokumentu [czy kluczowy] | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych | Produkt podlegający odbiorowi w ramach danego zadania kończącego się płatnością (TAK / NIE)
ZADANIE 5 - ZAPEWNIENIE PROMOCJI I INFORMACJI DLA PROJEKTU | [13 empty] | ZAD 5 Promocja
Zadanie 5.3.1. Przygotowanie zakładki na stronie internetowej www.powodz.gov.pl i zasilanie jej treściami | [13 empty] | 5.3.1 Strona internetowa
Zadanie 5.3.1.1. Organizacja zakładki na stronie internetowej
5.3.9.1 | Działająca strona internetowa | Strona internetowa | 2017-09-28 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-10-16 | Strona internetowa | Zakładka na stronie: www.powodz.gov.pl w wersji PL i EN |  | Nie dotyczy | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.1.1]
5.3.9.2 | 1) Projekt graficzny serwisu internetowego 2) Projekt graficzny serwisu internetowego - w wersji angielskiej | 1) Projekt graficzny strony 2) Projekt graficzny strony EN | 2017-09-28 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-10-16 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) wersja edytowalna b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.9.2 Projekt graficzny strony | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.1.1]
5.3.9.3 | Raport z przygotowania strony internetowej, zawierający dokumentację dotyczącą opisu technicznego i obsługi strony | Raport z przygotowania strony internetowej | 2017-09-28 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-10-16 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.9.3 Raport | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.1.1]
Zadanie 5.3.1.2. Zarządzanie i zasilanie treścią zakładki internetowej
Zadanie 5.3.1.3. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakładki internetowej
5.3.9.4 | Materiały szkoleniowe | Materiały szkoleniowe | 2020-03-13 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-03-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf | Materiały szkoleniowe powinny być uzgodnione z Zamawiającym na tydzień przed planowanym szkoleniem. Wraz z materiałami szkoleniowymi należy przekazać listę obecności na szkoleniu z podpisami uczestników. | 5.3.9.4 Materiały szkoleniowe | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.1.3]
Zadanie 5.3.2. Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących na zakładki na stronie internetowej, do umieniszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji | [13 empty] | 5.3.2 Banery
5.3.9.5 | Banery internetowe | Baner internetowy (w nazwie pliku należy podać nr wzoru i rozmiary) | 2017-09-28 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-10-16 | Baner | Forma elektroniczna | Należy prezkazać 2 wzory banerów internetowych w 10 różnych rozmiarach. | 5.3.9.5 Banery internetowe | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.2]
5.3.9.6 | 1) Projekty graficzne banerów internetowych 2) Projekty graficzne banerów internetowych - w wersji angielskiej | 1) Projekt graficzny baneru 2) Projekt graficzny baneru EN (w nazwie pliku należy podać nr wzoru i rozmiary) | 2017-10-05 | -7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-10-16 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) wersja edytowalna b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.9.6 Projekty graficzne banerów | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.2]
Zadanie. 5.3.3. Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [13 empty] | 5.3.3 Ulotka
5.3.9.7 | Ulotki informacyjne | Nie dotyczy | 2017-09-26 | -4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2017-10-02 | Ulotka | W formie wydruku (5000 szt.) |  | Nie dotyczy | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.3]
5.3.9.8 | Projekt graficzny ulotek w języku polskim i angielskim | Projekt graficzny ulotek w języku polskim i angielskim | 2017-09-18 | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-10-02 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) wersja edytowalna b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.3 Ulotka | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.3]
Zadanie 5.3.4. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego | [13 empty] | 5.3.4 Plakat
5.3.9.9 | Plakaty informacyjne | Nie dotyczy | 2017-09-11 | -4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2017-09-15 | Plakat | Forma papierowa (1000 szt.) |  | Nie dotyczy | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.4]
5.3.9.10 | Projekt graficzny | Projekt graficzny plakatu | 2017-09-05 | -8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2017-09-15 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) wersja edytowalna b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.4 Plakat | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.4]
Zadanie 5.3.5. Działania Public Relations | [13 empty] | 5.3.5 Działania PR
5.3.9.11 | Raport końcowy z realizacji działań public relations | Raport z działań public relations | 2020-03-11 | -14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.5 Działania PR | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór końcowy zad. 5.3.5]
Zadanie 5.3.6. Organizacja konferencji prasowej | [13 empty] | 5.3.6 Konferencja prasowa
5.3.9.12 | Raport z organizacji konferencji prasowej | Raport z konferencji prasowej | 2017-11-30 | -11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017-12-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) | Załącznikami do raportu będą prezentacje, materiały informacyjne, agenda spotkania i dokumentacja fotograficzna. Rekomenduje się przygotowanie produktu do dwóch tygodni po zorganizowanej konferencji. Wskazany do kontroli termin, wynika ze wstępnie zaplanowanej konferencji na połowę listopada 2017 r. | 5.3.6 Konferencja prasowa | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.6]
[11 empty] | Dokumentacja fotograficzna | Forma elektroniczna - na nośnikach danych (2 szt.)
Zadanie 5.3.7. Artykuły sponsorowane | [13 empty] | 5.3.7 Artykuły
5.3.9.13 | Artykuły sponsorowane opublikowane w mediach | Nie dotyczy |  | -9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2020-03-31 | Artykuł | 3 szt. każdej publikacji | Każdorazowo należy dostarczyć do 7 dni po publikacji. | Nie dotyczy | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE [odbiór końcowy zad. 5.3.7]
5.3.9.14 | Projekty artykułów zaakceptowane przez Zamawiającego | Do ustalenia na etapie realizacji prac |  | -12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2020-03-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) | Każdorazowo, przed każdą publikacją, zgodnie z przyjętym harmonogramem. | 5.3.7 Artykuły Każdy artykuł w oddzielnym katalogu (z nr kol. artykułu i skróconą nazwą) | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NIE [odbiór końcowy zad. 5.3.7]
Zadanie 5.3.8. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej | [13 empty] | 5.3.8 Broszura
5.3.9.15 | Broszura informacyjna | Broszura informacyjna | 2019-10-23 | -30 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2019-12-06 | Broszura | Forma papierowa (1000 szt.) | Pierwszą koncepcję broszury należy przekazać do 2019-05-06. Pierwsza wersja pełnego tekstu broszury - do 2019-06-03. | Nie dotyczy | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.8]
5.3.9.16 | 1) Projekt graficzny broszury w języku polskim 2) Projekty graficzny broszury w języku angielskim | 1) Projekt graficzny broszury 2) Projekt graficzny broszury EN | 2019-11-15 | -15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2019-12-06 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych (2 szt.): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (1 szt.) |  | 5.3.8 Broszura | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK [odbiór w ramach zad. 5.3.8]

## swieta
Date | Description
2017-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2017-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2017-04-16 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2017-04-17 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2017-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2017-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2017-06-04 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2017-06-15 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2017-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2017-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2017-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2017-12-25 | Pierwszy dzień Święto Bożego Narodzenia (Christmas)
2017-12-26 | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2018-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2018-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2018-04-01 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2018-04-02 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2018-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2018-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2018-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2018-05-31 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2018-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2018-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2018-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2018-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2018-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2019-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2019-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2019-04-21 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2019-04-22 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2019-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2019-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2019-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2019-06-20 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2019-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2019-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2019-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2019-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2019-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2020-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2020-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2020-04-12 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
2020-04-13 | Drugi dzień Wielkiej Nocy
2020-05-01 | piątek - Święto Pracy
2020-05-03 | niedziela - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
2020-06-11 | Bożego Ciała
2020-08-15 | sobota - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
2020-11-01 | niedziela - Wszystkich Świętych
2020-11-11 | środa - Narodowe Święto Niepodległości
2020-12-25 | pierwszy dzień Bożego Narodzenia
2020-12-26 | Sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia
2021-01-01 | Nowy Rok (New Year's Day)
2021-01-06 | Trzech Króli
2021-04-04 | WIelkanoc
2021-04-05 | Wielkanoc
2021-05-01 | 1 maja
2021-05-03 | 3 maja
2021-06-03 | Boże Ciało
2021-08-15 | 15 sierpnia
2021-11-01 | 1 listopada
2021-11-11 | 11 listopada
2021-12-25 | Boże Narodzenie
2021-12-26 | Boże narodzenie
2022-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2022-01-06 | Trzech Króli
2022-04-17 | Wielkanoc
2022-04-18 | Wielkanoc

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.