## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
Stan centralizacji i wdrożenia zmodernizowanej aplikacji GeoMelio na dzień 06.11.2023
Lp. | RZGW/ZZ | Status | Uwagi
1. | RZGW w Białystoku | Zakończono
| ZZ Augustów | Zakończono
| ZZ Białystok | Zakończono
| ZZ Giżycko | Zakończono
| ZZ Olsztyn | Zakończono
| ZZ Ostrołęka | Zakończono
2. | RZGW w Bydgoszczy | W trakcie
| ZZ w Inowrocławiu | Zakończono
| ZZ w Pile | Zakończono
3. | RZGW w Gdańsku | Do wdrożenia
| ZZ w Chojnicach | Do wdrożenia
| ZZ w Elblągu | Do wdrożenia
| ZZ w Gdańsku | Do wdrożenia
| ZZ w Tczewie | Do wdrożenia
| ZZ w Toruniu | Do wdrożenia
4. | RZGW w Gliwicach | W trakcie
| ZZ w Gliwicach | Zakończono
| ZZ w Katowicach | Zakończono
| ZZ w Opolu | Zakończono
5. | RZGW Kraków | W trakcie
| ZZ w Kielcach | Zakończono
| ZZ w Krakowie | W trakcie
| ZZ w Nowym Sączu | Zakończono
| ZZ w Sandomierzu | Zakończono
| ZZ w Żywcu | Zakończono
6. | RZGW w Lublinie | W trakcie | Problemy z dostępem do serwera licencji
| ZZ w Białej Podlaskiej | Zakończono
| ZZ w Sokołowie Podlaskim | Zakończono
| ZZ w Zamościu | Zakończono
7. | RZGW w Poznaniu | W trakcie
| ZZ w Gorzowie Wielkopolskim | Zakończono
| ZZ w Kaliszu | Zakończono
| ZZ w Kole | Zakończono
| ZZ w Poznaniu | Zakończono
| ZZ w Sieradzu | Zakończono
8. | RZGW w Rzeszowie | W trakcie
| ZZ w Krośnie | Zakończono
| ZZ w Jaśle | Zakończono
| ZZ w Przemyślu | Zakończono
| ZZ w Stalowej Woli | Zakończono
9. | RZGW w Szczecinie | W trakcie
| ZZ w Gryficach | Zakończono
| ZZ w Koszalinie | Zakończono
| ZZ w Stargardzie | Zakończono
| ZZ w Szczecinie | Zakończono
10. | RZGW w Warszawie | Do wdrożenia | RZGW Warszawa nie ma jeszcze WAN dla wszystkich ZZ
| ZZ w Ciechanowie | Do wdrożenia
| ZZ w Dębem | Do wdrożenia
| ZZ w Łowiczu | Do wdrożenia
| ZZ w Piotrkowie Trybunalskim | Do wdrożenia
| ZZ w Radomiu | Do wdrożenia
| ZZ w Warszawie | Do wdrożenia
| ZZ we Włocławku | Do wdrożenia
11. | RZGW we Wrocławiu | Do wdrożenia | RZGW Wrocław nie ma jeszcze WAN
| ZZ w Legnicy | Do wdrożenia
| ZZ w Lesznie | Do wdrożenia
| ZZ w Lwówku Śląskim | Do wdrożenia
| ZZ w Nysie | Do wdrożenia
| ZZ we Wrocławiu | Do wdrożenia
| Zarząd Zlewni w Zgorzelcu | Do wdrożenia
| Zarząd Zlewni w Zielonej Górze | Do wdrożenia
12. | KZGW | Do wdrożenia
Wykonanie %
| Zakończono | 31
| Do realizacji | 62 | 50%
| Do realizacji (bez RZGW Warszawa i Wrocław | 45 | 68.89%