## Zestawienie produktów zad 1 DII
Załącznik nr 1 do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów zad. 1 D.II
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na dostarczenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | TERMIN ODBIORU | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Nazwa katalogu | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych
ZADANIE 1 D.II - OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO (aWORP) | [13 empty] | ZAD 1 D.II aMZPiMRP
ZADANIE 1.3.4 D.II HARMONOGRAM OPRACOWANIA MZP I MRP | [13 empty] | 1.3.4 D.II HARMONOGRAM MZPiMRP
1.3.14.10 D.II | Harmonogram opracowania MZP i MRP | Harmonogram MZPiMRP | 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy | -12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 dni robocze od dnia podpisania umowy | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt.: Dokument: a) plik xlsx Warstwy przestrzenne: b) pliki shp c) pliki lyr d) pliki mxd Mapy poglądowe: e) pliki pdf | Harmonogram i warstwy przestrzenne będą utrzymywane w aktualności, tak aby obrazowały postępy i aktualny stan realizacji prac - udostępniany Zamawiającemu drogą mailową (xlsx) i poprzez repozytorium. | 1.3.14.10 D.II Harmonogram | Nie dotyczy | Nie dotyczy
[11 empty] | Warstwy przestrzenne |  |  | 1.3.14.10 D.II Harmonogram /Zal_Warstwy shp
[11 empty] | Mapy poglądowe |  |  | 1.3.14.10 D.II Harmonogram /Zal_Mapy PL RZGW
ZADANIE 1.3.6 D.II OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO | [13 empty] | 1.3.6 D.II aMZP
Zadanie 1.3.2.1 D.II Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [13 empty] | 1.3.2.1 D.II Dane hydrologiczne
1.3.14.23 D.II | Raport z opracowania danych hydrologicznych | Raport z danych hydrologicznych | 2020-03-13 | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-03-31 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki xlsx c) pliki pdf 2) W postaci wydruku - 2 szt. |  | 1.3.14.23 D.II Dane hydrologiczne | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.2.2 D.II Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego
1.3.14.5 D.II | Raport z wykonania inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego (1DII) | Raport inwentaryzacja inwestycji 1DII | do ustalenia | -12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | do ustalenia | Dokument Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf c) pliki xlsx d) pliki shp
Zadanie 1.3.2.3 D.II Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [13 empty] | 1.3.2.3 D.II Dane geodezyjne
1.3.14.24 D.II | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | Zgodnie z SIWZ | jak 1.3.14.25 D.II | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | jak 1.3.14.25 D.II | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (1 komplet danych dla KZGW, po 1 komplecie danych dla właściwych RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp Operaty geodezyjne: b) pliki docx c) pliki xlsx d) pliki jpg (fotografie) e) pliki dxf, pdf (szkice) | Szczegółowy harmonogram kontroli określony w harmonogramie MZP i MRP. | 1.3.14.24 D.II Dane geodezyjne | Nie dotyczy | Nie dotyczy
|  |  | 0 | [7 empty] | Dokument
Zadanie 1.3.6.1 D.II Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego
1.3.14.25 D.II | Modele hydrauliczne - KROK I | KROK 1 KALIBRACJA I WERYFIKACJA KROK 2 OBLICZENIA MODELOWE, NMPW, RASTER GŁĘBOKOŚCI Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2019-12-16 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-01-09 | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 1 szt. 1 dla KZGW: Modele hydrauliczne: a) komplet plików Warstwy przestrzenne: b) pliki shp Dokument: c) pliki docx d) pliki pdf e) pliki xlsx f) pliki shp Modele opad-odpływ | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. W procedurze podano terminy dla ostatniej partii odbiorowej. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT. | 1.3.14.25 D.II Modele | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.26 D.II | Warstwy przestrzenne | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-01-17 | -9 | 5 | 3 | 1 |  |  | 2020-01-30 | Warstwy przestrzenne |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. | 1.3.14.26 D.II Warstwy przestrzenne | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. |  |  | jw. | Dokument |  | Raporty przekazywane są do kontroli jednocześnie z modelem oraz warstwami przestrzennymi. | W katalogu zawierającym modele dla danej rzeki /1.3.14.27 D.II Raport | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] Załącznik nr 1 Opracowanie danych hydrologicznych | Zal 1 Opracowanie danych hydrologicznych dla …… [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. |  |  | jw. | Dokument; Modele opad-odpływ
Zadanie 1.3.6.2 D.II Uzgodnienia obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami
- | Uzgodnienia z właściwymi organami | - | 2020-01-31 | 18 | Wysyłka; Wojewoda 14 dni - uzgodnienie lub uwagi; Zestawienie uwag |  |  |  |  | 2020-02-26 |  |  | Partie danych muszą zostać wysłane do wojewodów z terminem 14 dni na zgłoszenie uwag lub uzgodnienie OZP. | - | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.28 D.II | Zestawienie uwag z przeprowadzonych konsultacji obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | Zestawienie uwag z konsultacji OZP | 2020-02-28 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2020-03-04 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 1 szt. dla KZGW: Dokument: a) pliki docx b) pliki pdf Warstwy przestrzenne: c) pliki shp |  | 1.3.14.28 D.II Zestawienie uwag | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.26 D.II | Warstwy przestrzenne | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-11 | 9 | 5 | 3 | 1 |  |  | 2020-03-24 | Warstwy przestrzenne |  | Poprawione wersje warstw przestrzennych w wyniku uwzględnienia uwag z uzgodnień. Wraz z warstwami przestrzennymi, przekazywany jest poprawiony produkt 1.3.14.28 D.II Zestawienie uwag. | 1.3.14.26 D.II Warstwy przestrzenne [z uwzględnieniem nr wersji] | 1) Uzgodnienie OZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma od właściwych wojewodów potwierdzających uzgodnienie OZP
1.3.14.25 D.II | Modele hydrauliczne po konsultacjach z właściwymi organami | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | jw. |  | jw. | jw. | jw. |  |  | jw. | Modele hydrauliczne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): Modele hydrauliczne: a) komplet plików Dokument: b) pliki docx c) pliki pdf d) pliki xlsx e) pliki shp Modele opad-odpływ Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr Biblioteka stylów i symboli: c) pliki style | Poprawione wersje modeli hydraulicznych w wyniku uwzględnienia uwag z uzgodnień. W ramach przekazywanych produktów należy uwzględnić raster wraz z zweryfikowanym wskutek przeglądu NMT (jeśli dotyczy). | 1.3.14.25. D.II Modele / każdy model w oddzielnym katalogu zgodnie ze strukturą w I cyklu [z uwzględnieniem nr wersji] | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] | Raport z wyznaczenia OZP dla … [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. |  |  | jw. | Dokument |  | Poprawione wersje raportów w wyniku uwzględnienia uwag z uzgodnień. | W katalogu zawierającym modele dla danej rzeki /1.3.14.27 D.II Raport [z uwzględnieniem nr wersji] | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.27 D.II | Raport z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego [dla … podać nazwę rzeki] Załącznik nr 1 Opracowanie danych hydrologicznych | Zal 1 Opracowanie danych hydrologicznych dla …… [podać nazwę rzeki] | jw. |  | jw. | jw. | jw. |  |  | jw. | Dokument; Modele opad-odpływ
Zadanie 1.3.6.3 D.II Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP
1.3.14.29 D.II | Warstwy przestrzenne MZP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. | 1.3.14.29 D.II Warstwy przestrzenne MZP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.6.4 D.II Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP
1.3.14.31 D.II | Wersje kartograficzne projektów MZP - ETAP I | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki geotiff b) pliki pdf | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Skorygowane arkusze map będą przekazywane na bieżąco, aby usprawnić proces kontroli. | 1.3.14.31 D.II Wersja kartograficzna MZP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.31 D.II | Wersje kartograficzne projektów MZP - ETAP II |  | 2020-04-24 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-15 |  | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  | 1.3.14.31 D.II Wersja kartograficzna MZP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
ZADANIE 1.3.7 D.II OPRACOWANIE MAP RYZYKA POWODZIOWEGO | [13 empty] | 1.3.7 D.II aMRP
Zadanie 1.3.7.1 D.II Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP
1.3.14.32 D.II | Warstwy przestrzenne MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-15 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-06 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki shp b) pliki lyr | Odbiory odbędą się etapowo, zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. | 1.3.14.32 D.II Wersja numeryczna MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1.3.7.2 D.II Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP
1.3.14.34 D.II | Wersje kartograficzne projektów MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-05-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-29 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 13 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki geotiff b) pliki pdf | Partie danych do kontroli etapowej - zgodnie z harmonogramem MZP i MRP. Skorygowane arkusze map będą przekazywane na bieżąco, aby usprawnić proces kontroli. | 1.3.14.34 D.II Wersja kartograficzna MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadania 1.3.8-13 D.II Przygotowanie produktów do ich uwzględnienia w końcowych produktach Projektu przez Wykonawcę zadania 1
1.3.14.35 D.II | Warstwy przestrzenne MZP w strukturze katalogowej zad. 1.3.8 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.37 D.II | Metadane | Metadane | 2020-03-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Skorowidz odcinków rzek | Do ustalenia | 2020-03-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.35 D.II | Warstwy przestrzenne MRP w strukturze katalogowej zad. 1.3.8 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-15 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-06 | Warstwy przestrzenne |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.37 D.II | Metadane | Metadane | 2020-04-15 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-06 | Warstwy przestrzenne |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.38 D.II | Wersje kartograficzne MZP w strukturze katalogowej 1.3.9 - Etap I | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Rastry |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.38 D.II | Wersje kartograficzne MZP w strukturze katalogowej 1.3.9 - Etap II | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-24 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-15 | Rastry |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.38 D.II | Wersje kartograficzne MRP w strukturze katalogowej 1.3.9 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-05-11 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-29 | Rastry |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
1.3.14.40 D.II | Raport z opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego z 2018 r. | Raport aMZPiMRP 1D.II | 2020-04-09 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-04-30 | Dokument |  |  |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 1DII U Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami
1.3.14.29 D.II | Warstwy przestrzenne MZP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | [8 empty] | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki shp b) pliki lyr |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
1.3.14.31 D.II | Wersje kartograficzne projektów MZP (Etap I i II) | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | [8 empty] | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
1.3.14.32 D.II | Warstwy przestrzenne MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | [8 empty] | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki shp b) pliki lyr |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MRP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MRP
1.3.14.34 D.II | Wersje kartograficzne projektów MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | [8 empty] | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MRP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MRP

## swieta
Date | Description
2017-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2017-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2017-04-16 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2017-04-17 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2017-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2017-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2017-06-04 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2017-06-15 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2017-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2017-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2017-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2017-12-25 | Pierwszy dzień Święto Bożego Narodzenia (Christmas)
2017-12-26 | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2018-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2018-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2018-04-01 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2018-04-02 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2018-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2018-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2018-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2018-05-31 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2018-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2018-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2018-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2018-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2018-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2019-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2019-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2019-04-21 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2019-04-22 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2019-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2019-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2019-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2019-06-20 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2019-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2019-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2019-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2019-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2019-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2020-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2020-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2020-04-12 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
2020-04-13 | Drugi dzień Wielkiej Nocy
2020-05-01 | piątek - Święto Pracy
2020-05-03 | niedziela - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
2020-06-11 | Bożego Ciała
2020-08-15 | sobota - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
2020-11-01 | niedziela - Wszystkich Świętych
2020-11-11 | środa - Narodowe Święto Niepodległości
2020-12-25 | pierwszy dzień Bożego Narodzenia
2020-12-26 | Sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.