## Zestawienie produktów zad 2
Załącznik nr 1 do Procedury odbiorowej - Zestawienie Produktów zad. 2
Nr WBS Produktu | Nazwa produktu [do stosowania na stronie tytułowej produktu] | Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików] | Termin dostarczenia produktu do odbioru |  | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja [dni robocze] | Liczba dni na dostarczenie finalnej wersji produktu [dni robocze] | TERMIN ODBIORU | Typ produktu | Forma produktu [na potrzeby odbioru] | Dodatkowy komentarz | Nazwa katalogu | Wymagane uzgodnienia zewnętrzne (przed przekazaniem Zamawiającemu do odbioru) | Wymagane potwierdzenie uzgodnień zewnętrznych
ZADANIE 2 - Opracowanie MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | [13 empty] | ZAD 2 MZPiMRP
Zadanie 2.1 Metodyka opracowania MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.1 METODYKA
2.8.1 | Metodyka opracowania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Metodyka MZP i MRP budowle piętrzące | 2020-01-27 | -19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2020-02-21 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) |  | 2.8.1 Metodyka budowle piętrzące | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.2 Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych | [13 empty] | 2.2 DANE WEJŚCIOWE
Zadanie 2.3 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.3 BAZA DANYCH
2.8.3 | Baza danych MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne (shp) | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (3 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Warstwy przestrzenne: a) pliki shp b) pliki lyr c) geobaza plikowa Biblioteka stylów i symboli: d) pliki style Metadane: e) pliki xml f) pliki shp |  | 2.8.3 Wersja numeryczna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.4 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Biblioteka stylów i symboli |  |  | 2.8.4 Biblioteka | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.5 | Metadane | Metadane | jw. |  | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | jw. | Metadane |  |  | 2.8.5 Metadane | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.6 | Geobaza plikowa MZP i MRP | Geobaza | 2020-04-07 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-04-27 | Geobaza plikowa |  |  | 2.8.6 Geobaza | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.4 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.4 WERSJA KARTOGRAFICZNA
2.8.7 | Wersje kartograficzne MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-17 | -19 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-15 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (3 komplety danych dla KZGW i po 1 komplecie dla właściwego RZGW): Wersje kartograficzne MZP i MRP: a) pliki geotiff b) pliki pdf |  | 2.8.7 Wersja kartograficzna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.5 Raport z wykonania MZP i MRP […] | [13 empty] | 2.5 RAPORT
2.8.8 | Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Raport MZPiMRP budowle piętrzące | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 11 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla właściwego RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) |  | 2.8.8 Raport budowle piętrzące | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.9 | Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących - wersja w języku angielskim | Raport MZPiMRP budowle piętrzące EN | 2020-05-15 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-06-18 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 3 szt.: a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) |  | 2.8.9 Raport MZPiMRP budowle piętrzące EN | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.1 | Metodyka opracowania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących [WERSJA KOŃCOWA] | Metodyka MZP i MRP budowle piętrzące PL | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 14 szt. (3 dla KZGW i po 1 dla RZGW): a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | PRZEKAZANIE WERSJI KOŃCOWEJ DO ODBIORU RAZEM Z RAPORTEM Z WYKONANIA MZP i MRP [WBS 2.8.8] | 2.8.1 Metodyka budowle piętrzące | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.2 | Metodyka opracowania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących - wersja w języku angielskim | Metodyka MZP i MRP budowle piętrzące EN | 2020-05-15 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-06-18 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 3 szt.: a) pliki docx b) pliki pdf 2) W postaci wydruku (2 szt.) | PO AKCEPTACJI OSTATECZNEJ WERSJI METODYKI W JĘZYKU POLSKIM | 2.8.2 Metodyka budowle piętrzące EN | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.6 Przygotowanie produktów do ich uwzględnienia w końcowych produktach Projektu przez Wykonawcę zadania 1 | [13 empty] | 2.6 PRODUKTY DLA WZ1
2.8.10 | Baza danych MZP i MRP w strukturze katalogowej zad. 1.3.8 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) | PRZEKAZANIE WYKONAWCY ZAD 1 NASTĄPI W ŁĄCZNIE W TERMINIE DO 2020-04-30 | 2.8.10 Wersja numeryczna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.11 | Biblioteka stylów i symboli | Biblioteka stylów i symboli | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Biblioteka stylów i symboli |  |  | 2.8.11 Biblioteka | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.12 | Metadane | Metadane | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  | 2.8.12 Metadane | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.13 | Skorowidz | Do ustalenia | 2020-03-09 | -16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-03-31 | Warstwy przestrzenne |  |  | 2.8.13 Skorowidz | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.14 | Geobaza plikowa MZP i MRP | Geobaza | 2020-04-07 | -14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-04-27 | Geobaza plikowa |  |  | 2.8.14
2.8.15 | Wersje kartograficzne MZP i MRP w strukturze katalogowej zad. 1.3.9 | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-04-17 | -19 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2020-05-15 | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) |  | 2.8.15 Wersja kartograficzna MZP i MRP | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.16 | Raport z opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Raport MZP i MRP budowle piętrzące | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) |  | 2.8.16 Raport | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.17 | Podsumowanie z opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących | Podsumowanie MZP i MRP budowle piętrzące | 2020-03-26 | -24 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2020-04-30 | Dokument |  |  | 2.8.17 Podsumowanie | Nie dotyczy | Nie dotyczy
2.8.18 | Dostosowanie produktów do wymogów publikacji MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | 2020-08-07 | -10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020-08-21 | Zestaw danych | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - 2 szt. (1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy zad. 1) |  | 2.8.18 Publikacja | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zadanie 2.7 Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami
2.8.3 | Baza danych MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | Termin wysłania produktów do uzgodnienia: 2020-05-22 | [6 empty] | Termin odbioru uzgodnionych produktów: 2020-07-17 | Warstwy przestrzenne | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki shp b) pliki lyr |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
2.8.7 | Wersje kartograficzne MZP i MRP | Zgodnie ze strukturą katalogową produktów | [8 empty] | Rastry | 1) Forma elektroniczna na nośnikach danych - po 1 dla właściwego wojewody): a) pliki geotiff b) pliki pdf |  |  | 1) Uzgodnienie projektów MZP z właściwymi wojewodami | 1) Pisma i protokoły od właściwych wojewodów potwierdzające uzgodnienie projektów MZP
Formulas:
jw. = WORKDAY([jw.],-E11,[1]swieta!$A2:A42)
jw. = WORKDAY([jw.],E13,[1]swieta!$A2:A52)

## swieta
Date | Description
2017-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2017-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2017-04-16 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2017-04-17 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2017-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2017-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2017-06-04 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2017-06-15 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2017-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2017-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2017-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2017-12-25 | Pierwszy dzień Święto Bożego Narodzenia (Christmas)
2017-12-26 | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2018-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2018-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2018-04-01 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2018-04-02 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2018-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2018-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2018-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2018-05-31 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2018-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2018-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2018-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2018-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2018-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2019-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2019-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2019-04-21 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy / Niedziela Wielkanocna (Easter)
2019-04-22 | Drugi dzień Wielkiej Nocy / Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)
2019-05-01 | Święto Państwowe / Święto Pracy (Labour Day)
2019-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja / Święto Konstytucji Trzeciego Maja (Constitutuion Day)
2019-05-20 | Pierwszy dzień Zielonych Świątek / Zielone Świątki (Pentecost Sunday)
2019-06-20 | Dzień Bożego Ciała / Boże Ciało (Corpus Christi)
2019-08-25 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego / Święto Matki Boskiej Zielnej (Assumption of the Blessed Virgin Mary)
2019-11-01 | Wszystkich Świętych / Dzień Zmarłych (All Saints’ Day)
2019-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości / Dzień Niepodległości (Independence Day)
2019-12-25 | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (Christmas)
2019-12-26 | Drugi dzień Bożego Narodzenia (Second Day of Christmas)
2020-01-01 | Nowy rok (New Year's Day)
2020-01-06 | Święto Trzech Króli / Trzech Króli (Epiphany)
2020-04-12 | Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
2020-04-13 | Drugi dzień Wielkiej Nocy
2020-05-01 | piątek - Święto Pracy
2020-05-03 | niedziela - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
2020-06-11 | Bożego Ciała
2020-08-15 | sobota - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
2020-11-01 | niedziela - Wszystkich Świętych
2020-11-11 | środa - Narodowe Święto Niepodległości
2020-12-25 | pierwszy dzień Bożego Narodzenia
2020-12-26 | Sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.