## HA_aMZPiMRP
Harmonogram Projektu "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego"
Nr zad. | Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas trwania [dni] | 2016 | [6 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Wniosek o dofinansowanie | 2016-06-30 | 2016-11-18 | 141 | bar: 2016 6 to 2016 11
| Umowa o dofinansowanie |  | 2016-12-13 | bar: 2016 12
Zmiana rozporządzenia w sprawie opracowania MZP i MRP | bar: 2017 10 to 2018 12
| Informacja dla Wykonawcy dot. Rozporządzenia |  | 2018-06-30 | bar: 2018 6
1 | PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MZP i MRP | 2016-07-01 | 2020-03-31 | 1369
1.1 | Opracowanie dokumentacji przetargowej | 2016-11-01 | 2017-03-30 | 149 | bar: 2016 11 to 2017 3
1.2 | Postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) | 2017-03-30 | 2017-07-05 | 97 | bar: 2017 4 to 2017 6
1.3 | Realizacja umowy | 2017-07-05 | 2020-03-31 | 1000 | bar: 2017 7 to 2020 3
KM1 | Przekazanie przez Dyrektorów Urzędów Morskich przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych |  | 2019-06-30
KM2 | Przekazanie wyników projektu przeglądu i aktualizacji WORP |  | 2019-03-31
KM3 | Potwierdzenie przez Zamawiającego zmian w założeniach metodycznych przy sporządzaniu nowych wersji MZP i MRP |  | 2018-06-29
1.3.1 | WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA METODYKI OPRACOWANIA MZP i MRP | 2017-07-05 | 2017-10-05 | 92 | bar: 2017 7 to 2019 12
| Kryteria wykonania przeglądu MZP i MRP | 2017-07-05 | 2017-08-07 | 33 | bar: 2017 7
1.3.2 | INWENTARYZACJA, POZYSKANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | bar: 2017 7 to 2019 9
1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | 2017-07-05 | 2019-06-30 | 725 | bar: 2017 7 to 2019 6
1.3.2.2 | Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | 2017-07-05 | 2018-01-05 | 184 | bar: 2017 7 to 2017 12; 2018 5 to 2019 3
1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | 2017-07-05 | 2018-06-30 | 360 | bar: 2017 7 to 2019 3
1.3.2.4 | Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 364 | bar: 2017 7 to 2019 9
1.3.3 | PRZEGLĄD MZP i MRP | 2017-07-05 | 2018-03-16 | 254 | bar: 2017 7 to 2018 2
1.3.3.1 | Wykonanie przeglądu MZP i MRP | 2017-07-05 | 2018-01-16 | 195 | bar: 2017 7 to 2017 12
1.3.3.2 | Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami | 2018-01-16 | 2018-03-16 | 59 | bar: 2018 1 to 2018 2
1.3.4 | HARMONOGRAM OPRACOWANIA MZP I MRP | 2017-07-05 | 2018-01-16 | 195 | bar: 2017 7 to 2019 12
1.3.5 | AKTUALIZACJA MZP i MRP Z I CYKLU PLANISTYCZNEGO - CZĘŚĆ I [zakres wskazany w SIWZ] | 2017-07-05 | 2018-04-05 | 274 | bar: 2017 7 to 2018 3
1.3.5.1 | Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | 2017-07-05 | 2018-04-05 | 274 | bar: 2017 7 to 2018 3
1.3.5.2 | Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | 2017-07-05 | 2018-04-05 | 274 | bar: 2017 7 to 2018 3
1.3.5.3 | Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP i MRP | 2017-07-05 | 2018-04-05 | 274 | bar: 2017 7 to 2018 3
1.3.5.4 | Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP i MRP | 2017-07-05 | 2018-04-05 | 274 | bar: 2017 7 to 2018 3
1.3.5.5 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP - część I | 2018-01-02 | 2018-04-05 | 93 | bar: 2018 1 to 2018 3
1.3.5.6 | Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji - część I | 2018-01-02 | 2018-04-05 | 93 | bar: 2018 1 to 2018 3
1.3.5.7 | Przygotowanie raportu dla Komisji Europejskiej z przeglądu i aktualizacji MZP i MRP - część I | 2018-01-02 | 2018-04-05 | 93 | bar: 2018 1 to 2018 3
1.3.6 | OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | bar: 2017 7 to 2019 9
| ETAP I | 2017-07-05 | 2018-09-28 | 450 | bar: 2017 7 to 2018 9
| ETAP II | 2017-07-05 | 2019-03-29 | 632 | bar: 2017 7 to 2019 3
| ETAP III | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | bar: 2017 7 to 2019 9
1.3.6.1 | Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | bar: 2017 7 to 2019 9
1.3.6.2 | Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | bar: 2018 7 to 2019 7
1.3.6.3 | Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP |  | 2019-09-30 | bar: 2018 4 to 2019 9
1.3.6.4 | Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP |  | 2019-09-30 | bar: 2018 4 to 2019 9
A | AKTUALIZACJA MZP Z I CYKLU PLANISTYCZNEGO - część II [zakres wskazany w SIWZ] | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | bar: 2017 7 to 2019 9
B | WYKONANIE NOWYCH MZP DLA RZEK WSKAZANYCH W WORP (2011) NA II CYKL PLANISTYCZNY [zakres wskazany w SIWZ] | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | bar: 2017 7 to 2019 9
C | AKTUALIZACJA MZP i MRP - część III - WYNIK PRZEGLĄDU MZP i MRP [zamówienie podobne] | 2018-03-12 | 2019-09-30 | 567 | bar: 2018 3 to 2019 9
| Opracowanie OPZ | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 24 | bar: 2018 3
| Udzielenie zamówienia podobnego | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 24 | bar: 2018 3
| Realizacja umowy [prace jak w 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6 - 1.3.13] | 2018-04-02 | 2019-09-30 | 546 | bar: 2018 4 to 2019 9
D | WYKONANIE NOWYCH MZP i MRP - WYNIK AKTUALIZACJI WORP [zamówienie podobne] | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 364 | bar: 2018 10 to 2019 9
| Opracowanie OPZ | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 60 | bar: 2018 10 to 2018 11
| Udzielenie zamówienia podobnego | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 25 | bar: 2018 11
| Realizacja umowy [prace jak w 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6 - 1.3.13] | 2018-12-03 | 2019-09-30 | 301 | bar: 2018 12 to 2019 9
1.3.7 | OPRACOWANIE MAP RYZYKA POWODZIOWEGO | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 364 | bar: 2018 10 to 2019 9
1.3.7.1 | Opracowanie warstw przestrzennych projektów MRP | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 364 | bar: 2018 10 to 2019 9
1.3.7.2 | Opracowanie wersji kartograficznych projektów MRP | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 271 | bar: 2019 1 to 2019 9
1.3.8 | OPRACOWANIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MZP i MRP [w tym: 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 i 2.3.6 i mapy od strony morza] | 2019-07-01 | 2019-11-22 | 144 | bar: 2019 7 to 2019 11
1.3.9 | OPRACOWANIE WERSJI KARTOGRAFICZNYCH MZP i MRP [w tym: 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 i 2.3.7 i mapy od strony morza] | 2019-07-01 | 2019-11-22 | 144 | bar: 2019 7 to 2019 11
1.3.10 | RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP [dla wszystkich typów powodzi] | 2019-07-01 | 2019-12-06 | 158 | bar: 2019 7 to 2019 12
1.3.10.1 | Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | 2019-10-01 | 2020-02-21 | 143 | bar: 2019 10 to 2020 2
1.3.11 | PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI MZP i MRP ORAZ USŁUG | 2019-10-01 | 2019-12-06 | 66 | bar: 2019 10 to 2019 12
1.3.12 | PRZYGOTOWANIE ZESTAWÓW DANYCH MZP i MRP DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 21 | bar: 2019 11 to 2019 12
1.3.13 | PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP i MRP [dla wszystkich typów powodzi] | 2019-11-22 | 2020-02-21 | 91 | bar: 2019 11 to 2020 2
2 | OPRACOWANIE MZP I MRP DLA INNYCH TYPÓW POWODZI [innych niż od strony rzek i morza] | 2018-05-02 | 2019-10-31 | 547 | bar: 2018 5 to 2019 10
2.1 | Opracowanie dokumentacji przetargowej | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 121 | bar: 2018 5 to 2018 8
2.2 | Postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 119 | bar: 2018 9 to 2018 12
2.3 | Realizacja umowy | 2019-01-02 | 2019-10-31 | 302 | bar: 2019 1 to 2019 10
2.3.1 | Przygotowanie metodyk opracowania MZP i MRP dla innych typów powodzi | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 57 | bar: 2019 1 to 2019 10
2.3.2 | Identyfikacja, pozyskanie i opracowanie danych | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 88 | bar: 2019 1 to 2019 3
2.3.3 | Harmonogram opracowania MZP I MRP | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 88 | bar: 2019 1 to 2019 3
2.3.4 | Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego dla poszczególnych typów powodzi | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 213 | bar: 2019 3 to 2019 9
2.3.5 | Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami administracji | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 121 | bar: 2019 6 to 2019 9
2.3.6 | Opracowanie baz danych przestrzennych MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 91 | bar: 2019 8 to 2019 10
2.3.7 | Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 91 | bar: 2019 8 to 2019 10
2.3.8 | Raport z wykonania MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 91 | bar: 2019 8 to 2019 10
3 | USŁUGI WSPARCIA MERYTORYCZNEGO | 2016-07-01 | 2020-03-31 | 1369
3.1 | Opracowanie dokumentacji przetargowej | 2017-01-02 | 2017-03-30 | 87 | bar: 2017 1 to 2017 3
3.2 | Postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) | 2017-03-30 | 2017-08-01 | 124 | bar: 2017 4 to 2017 7
3.3 | Realizacja umowy | 2017-08-01 | 2020-03-31 | 973 | bar: 2017 8 to 2020 3
3.3.1 | Przygotowanie planu i procedury zarządzania jakością | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 41 | bar: 2017 8 to 2017 9
3.3.2 | Przygotowanie procedury odbiorowej | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 41 | bar: 2017 8 to 2017 9
3.3.3 | Przygotowanie procedur i kryteriów kontroli jakości produktów | 2017-08-01 | 2017-12-12 | 133 | bar: 2017 8 to 2017 12
3.3.4 | Wykonanie narzędzi służących kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 211 | bar: 2017 8 to 2018 2
3.3.5 | Kontrole jakości produktów zadań 1 i 5 | 2017-08-01 | 2020-03-31 | 973 | bar: 2017 8 to 2020 3
3.3.6 | Usługi wsparcia merytorycznego trwające przez cały okres realizacji umowy | 2017-08-01 | 2020-03-31 | 973 | bar: 2017 8 to 2020 3
4 | ZARZĄDZANIE PROJEKTEM | 2016-07-01 | 2020-03-31 | 1369
4.1 | Opracowanie dokumentacji przetargowej | 2017-01-02 | 2017-03-30 | 87 | bar: 2017 1 to 2017 3
4.2 | Postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) | 2017-03-30 | 2017-08-01 | 124 | bar: 2017 4 to 2017 7
4.3 | Realizacja umowy | 2017-08-01 | 2020-03-31 | 973 | bar: 2017 8 to 2020 3
4.3.1 | Przygotowanie i wdrożenie procedur projektowych | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 62 | bar: 2017 8
4.3.2 | Bieżące zarządzanie projektem | 2017-08-01 | 2020-03-31 | 973 | bar: 2017 8 to 2020 3
4.3.3 | Usługi prawne | 2017-08-01 | 2020-03-31 | 973 | bar: 2017 8 to 2020 3
5 | ZAPEWNIENIE PROMOCJI I INFORMACJI | 2016-07-01 | 2020-03-31 | 1369
5.1 | Opracowanie dokumentacji przetargowej | 2017-01-02 | 2017-03-30 | 87 | bar: 2017 1 to 2017 3
5.2 | Postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) | 2017-03-30 | 2017-08-16 | 139 | bar: 2017 4 to 2017 7
5.3 | Realizacja umowy | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | bar: 2017 8 to 2020 3
5.3.1 | Przygotowanie serwisu internetowego i zasilanie go treściami | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | bar: 2017 8 to 2020 3
5.3.1.1 | Organizacja strony internetowej | 2017-08-16 | 2017-10-16 | 61 | bar: 2017 8 to 2017 9
5.3.1.2 | Zarządzanie i zasilanie treścią strony internetowej | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | bar: 2017 8 to 2020 3
5.3.1.3 | Przeprowadzenie szkoleń z obsługi serwisu | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | bar: 2017 8 to 2020 3
5.3.2 | Banery internetowe | 2017-08-16 | 2017-10-16 | 61 | bar: 2017 8 to 2017 9
5.3.3 | Ulotka informacyjna | 2017-08-16 | 2017-10-02 | 47 | bar: 2017 8 to 2017 9
5.3.4 | Przygotowanie plakatu informacyjnego | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 30 | bar: 2017 8
5.3.5 | Działania Public Relations | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | bar: 2017 8 to 2020 3
5.3.6 | Organizacja konferencji prasowej | 2017-08-16 | 2017-12-31 | 137 | bar: 2017 8 to 2017 12
5.3.7 | Artykuły sponsorowane | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | bar: 2017 8 to 2020 3
5.3.8 | Broszura informacyjna | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 249 | bar: 2019 4 to 2019 12
PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
1 | Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie | bar: 2018 10 to 2018 12
2 | Sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym | bar: 2019 4 to 2020 7
2.1 | Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania PZRP | bar: 2019 4 to 2019 12
2.2 | Wprowadzenie zmian i uaktualnień dotyczących PZRP | bar: 2019 7 to 2020 7
2.3 | Przeprowadzenie oceny postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym | bar: 2019 4 to 2019 9
2.4 | Przekazanie przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
2.5 | Przekazanie przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych
2.6 | Sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy | bar: 2020 7
2.7 | Przygotowanie ostatecznej wersji projektów aktualizacji planów do zatwierdzenia przez RM
2.8 | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej | bar: 2020 7
Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy
3.1 | Przeprowadzenie konsultacji społecznych
3.2 | Analiza uwag i opinii i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych
4 | Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych | bar: 2020 7
5 | Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym
6 | Zarządzanie Projektem aPZRP | bar: 2019 4 to 2020 7