## Raport
Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
Raport z postępów prac nr 4/1/2017 |  | [nr zadania/numer raportu/rok]
Informacje ogólne
Umowa na | Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”
Umowa nr | KZGW/DPiZW-ops/13/I/2017
Wykonawca | KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Autor | [Imię i nazwisko]
Okres sprawozdawczy | 2017-09-05 [do 3. dnia roboczego po okresie sprawozdawczym]
Data sporządzenia raportu | 2017-09-01
Raportowany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | 3.125%
Oczekiwany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | 3.125%
M1_4 | 100%
Status | ZIELONY
Bieżący okres sprawozdawczy
Zadanie | Opis zrealizowanych działań
Zad. 4.3.1: Przygotowanie procedur projektowych | [opis zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac i odebranych produktów (jeśli dotyczy)]
Zad. 4.3.2: Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych | [opis zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac i odebranych produktów (jeśli dotyczy)]
Zad. 4.3.3: Usługi prawne | [opis zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac i odebranych produktów (jeśli dotyczy)]
Ryzyka, zagadnienia, zmiany
Zidentyfikowane zagadnienia oraz ich wpływ na realizację Zadania 4 i/lub Projektu | [minimum: - opis zagadnienia (problemy), - proponowany plan działań zaradczych (propozycje rozwiązań problemów), - wpływ zagadnienia w skali 1-4]
Zidentyfikowane ryzyka oraz ich wpływ na realizację Zadania 4 i/lub Projektu | [minimum: - opis ryzyka, - proponowany plan działań przeciwdziałania, - wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-4]
Podsumowanie zmian (zmiany zgłoszone, zaakceptowane, odrzucone) | [minimum: - krótki opis zgłoszonych / zaakceptowanych / odrzuconych zmian, - określenie ich wpływu na zakres projektu i terminy]
Następny okres sprawozdawczy
Planowany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | 6.25%
Oczekiwany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | 6.25%
Następny okres sprawozdawczy | 2017-09-01 - 2017-09-30
Zadanie | Opis działań planowanych do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym
Zad. 4.3.1: Przygotowanie procedur projektowych | [opis zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac i odebranych produktów (jeśli dotyczy)]
Zad. 4.3.2: Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych | [opis zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac i odebranych produktów (jeśli dotyczy)]
Zad. 4.3.3: Usługi prawne | [opis zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac i odebranych produktów (jeśli dotyczy)]
………………………….. | …………………………………………….
data i podpis Wykonawcy | data i podpis Zamawiającego

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.

## Slowniki
Status | Wyjaśnienie znaczenia
ZIELONY | Jeżeli zachodzą wszystkie poniższe warunki, status prac należy oznaczyć kolorem zielonym: • prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem; • nie występują istotne zagadnienia wymagające zaangażowania kierownictwa wyższego poziomu; • nie zostały zidentyfikowane żadne ryzyka, których potencjalny wpływ na zadanie/Projekt mógłby okazać się krytyczny dla możliwości wykonania zadania/ Projektu oraz które mogłyby wymagać podjęcia decyzji na wyższym poziomie kierownictwa; • jakość realizowanych produktów prac nie odbiega od kryteriów jakości/ akceptacji.
ŻÓŁTY | Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, status prac należy oznaczyć kolorem żółtym: • opóźnienie zadania wynosi od 1 do 30 dni lub istnieje zagrożenia opóźnienia zadania i/lub Projektu, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu • opóźnienie produktu prac wynosi co najmniej 1 dzień, jednakże nie ma to wpływu na opóźnienie Projektu lub Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu • parametry jakościowe co najmniej 1 produktu nie zostały dotrzymane lub istnieje ryzyko ich niedotrzymania, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do osiągnięcia wymaganych parametrów
CZERWONY | Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, status prac należy oznaczyć kolorem czerwonym: • opóźnienie zadania wynosi powyżej 30 dni lub istnieje niemożliwe do zlikwidowania ryzyko takiego opóźnienia • istnieje ryzyko opóźnienia Projektu o co najmniej 1 dzień, którego Wykonawca nie może zlikwidować • parametry jakościowe co najmniej 1 produktu zostały niedotrzymane i Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania działań prowadzących do osiągnięcia wymaganych parametrów
ZAKOŃCZONY | Prace nad projektem zostały zakończone.

## Harmonogram PZRP (hidden)
WBS | Task Name | Duration | Start | Finish
1 | Część I – opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, w tym planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.1 | Podpisanie umowy z Wykonawcą | 0 days | 2014-07-09 | 2014-07-09
1.2 | Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.1 | Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17
1.2.1.1 | Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17
1.2.1.2 | Analizy przestrzennego rozkładu potencjalnych strat | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17
1.2.1.3 | Analizy poziomu strat historycznych | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17
1.2.2 | Analiza potencjalnych źródeł wzrostu ryzyka powodziowego | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.3 | Analizy działania obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.3.1 | Analiza stanu technicznego urządzeń wodnych mających znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej oraz zakresu kontroli tego stanu (tzw. faza przed powodzią) | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.3.2 | Analiza skuteczności systemu prognoz i ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi (tzw. „faza w trakcie powodzi”) | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.3.3 | Analiza obecnego systemu dokumentowania powodzi w zakresie przebiegu oraz wielkości strat (tzw. „faza po powodzi”), | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.3.4 | Analiza istniejących planów i programów sformułowanych w celu budowy, modernizacji lub remontu urządzeń wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej, w celu udokumentowania słuszności i poziomu przygotowania proponowanych zadań inwestycyjnych | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.3.5 | Analiza istniejących planów i programów służących zarządzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie zidentyfikowania i zweryfikowania działań nietechnicznych | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.2.4 | Diagnoza problemów zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych analiz | 22 days | 2014-08-07 | 2014-09-09
1.2.5 | Produkty | 38 days | 2014-07-16 | 2014-09-09
1.2.5.1 | Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP" | 0 days | 2014-07-16 | 2014-07-16
1.2.5.2 | Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów | 0 days | 2014-09-09 | 2014-09-09
1.3 | Etap II: Przypisanie działań do celów | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.3.1 | Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów. | 27 days | 2014-07-09 | 2014-08-18
1.3.2 | Wybór działań ograniczających ryzyko powodziowe (które mogą zmniejszyć, zneutralizować lub rozłożyć w czasie zdiagnozowane problemy) oraz przypisanie działań do celów szczegółowych. | 25 days | 2014-08-04 | 2014-09-09
1.3.3 | Produkty | 16 days | 2014-08-18 | 2014-09-09
1.3.3.1 | Raport z zestawieniem działań z list ujętych w Master Planach | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18
1.3.3.2 | Raport z uzasadnieniem celów, schematem możliwości ich osiągnięcia, zestawieniem wszystkich wyselekcjonowanych działań oraz zestawieniem działań z nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja działań | 16 days | 2014-08-18 | 2014-09-09
1.3.3.2.1 | Uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18
1.3.3.2.2 | Schemat możliwości osiągnięcia przyjętych celów | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18
1.3.3.2.3 | Zestawienie wszystkich działań wyselekcjonowanych na podstawie diagnozy problemów | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18
1.3.3.2.4 | Zestawienie działań z nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja działań | 0 days | 2014-09-09 | 2014-09-09
1.4 | Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 87 days | 2014-07-09 | 2014-11-10
1.4.1 | Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. | 87 days | 2014-07-09 | 2014-11-10
1.4.2 | Opracowanie założeń dla zidentyfikowanych instrumentów, w celu umożliwienia wypracowania treści odpowiednich dokumentów prawnych. | 87 days | 2014-07-09 | 2014-11-10
1.4.3 | Produkty | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.4.3.1 | Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.4.3.1.1 | Wykaz instrumentów prawnych, ekonomicznych i komunikacyjnych niezbędnych do opracowania lub przepracowania w celu umożliwienia wdrożenia planów ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.4.3.1.2 | Propozycje treści poszczególnych instrumentów, w formie założeń do opracowania dokumentów szczegółowych | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.4.3.1.3 | Ocena skutków nie wdrożenia proponowanych instrumentów | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5 | Etap IV: Opracowanie programów działań | 183 days | 2014-07-09 | 2015-03-31
1.5.1 | Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych | 36 days | 2014-08-01 | 2014-09-23
1.5.2 | Analiza i ocena wariantów planistycznych | 183 days | 2014-07-09 | 2015-03-31
1.5.2.1 | Ocena wypracowanych wariantów działań z wykonaniem modelowania dla nowych wariantów technicznych (inwestycyjnych) | 98 days | 2014-09-09 | 2015-01-30
1.5.2.2 | Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści dla sformułowanych wariantów planistycznych | 108 days | 2014-09-23 | 2015-02-27
1.5.2.3 | Przeprowadzenie analiz i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi | 44 days | 2014-09-09 | 2014-11-10
1.5.2.4 | Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej wszystkich wariantów planistycznych, wybór wariantu optymalnego. | 183 days | 2014-07-09 | 2015-03-31
1.5.2.4.1 | Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego wybranej metody analizy wielokryterialnej | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09
1.5.2.4.2 | Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej wszystkich wariantów planistycznych | 140 days | 2014-09-09 | 2015-03-31
1.5.2.4.2.1 | Opis przeprowadzenia analizy wielokryterialnej dla wszystkich wariantów planistycznych | 73 days | 2014-09-09 | 2014-12-22
1.5.2.4.2.2 | Weryfikacja analizy wielokryterialnej | 67 days | 2014-12-22 | 2015-03-31
1.5.3 | Opracowanie i wypełnienie danymi bazy danych działań wynikających z planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 182 days | 2014-07-09 | 2015-03-30
1.5.3.1 | Opracowanie projektu bazy danych | 19 days | 2014-07-09 | 2014-08-05
1.5.3.2 | Wypełnienie bazy danych danymi o działaniach | 41 days | 2014-09-23 | 2014-11-20
1.5.3.3 | Weryfikacja wypełnienia bazy danych danymi o działaniach | 88 days | 2014-11-20 | 2015-03-30
1.5.3.4 | Opracowanie warstw GIS dotyczących działań | 41 days | 2014-09-23 | 2014-11-20
1.5.3.5 | Opracowanie metadanych dla zbiorów danych dotyczących działań | 41 days | 2014-09-23 | 2014-11-20
1.5.3.6 | Przygotowanie mapy do planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 8 days | 2014-11-13 | 2014-11-25
1.5.4 | Produkty | 164 days | 2014-08-05 | 2015-03-31
1.5.4.1 | Przygotowane warianty planistyczne | 0 days | 2014-09-23 | 2014-09-23
1.5.4.2 | Ocena skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.2.1 | Raport z oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.2.2 | Dane wejściowe i wyjściowe oraz dane składające się na modele hydrodynamiczne służące do oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.3 | Hierarchia wariantów planistycznych wg kryteriów kosztów i korzyści | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.4 | Raport z analizy i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów planistycznych z wymogami prawnymi i środowiskowymi | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.4.1 | Ocena zgodności wariantów działań z prawem | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.4.2 | Ocena zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z RDW | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.4.3 | Ocena zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.4.4 | Określenie argumentów za realizacją proponowanych działań mimo niezgodności z prawem lub celami środowiskowymi | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.4.5 | Określenie rodzajów i wielkości oraz czasu realizacji działań kompensacyjnych związanych z koniecznością realizacji działań niezgodnych z dyrektywami środowiskowymi | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.5.4.5 | Raport opisujący wybraną metodę analizy wielokryterialnej | 0 days | 2014-09-09 | 2014-09-09
1.5.4.6 | Raport opisujący wyniki analizy wielokryterialnej ze wskazaniem optymalnego wariantu planistycznego | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22
1.5.4.7 | Raport podsumowujący weryfikację i opis optymalnego wariantu planistycznego | 0 days | 2015-03-31 | 2015-03-31
1.5.4.8 | Projekt relacyjnej bazy danych z określeniem struktury każdej z klas i ich wzajemnych powiązań | 0 days | 2014-08-05 | 2014-08-05
1.5.4.9 | Wypełniona danymi baza danych | 0 days | 2014-11-20 | 2014-11-20
1.5.4.10 | Weryfikacja wypełnionej danymi bazy danych | 0 days | 2015-03-30 | 2015-03-30
1.5.4.11 | Kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych zawierające wszystkie działania (z katalogu działań) wynikające z planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 0 days | 2014-11-20 | 2014-11-20
1.5.4.12 | Pliki metadanych (w formacie XML) dla opracowanych w ramach pracy zbiorów danych | 0 days | 2014-11-20 | 2014-11-20
1.5.4.13 | Mapy do PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 0 days | 2014-11-25 | 2014-11-25
1.6 | Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 140 days | 2014-09-09 | 2015-03-31
1.6.1 | Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych | 60 days | 2014-09-09 | 2014-12-03
1.6.2 | Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 53 days | 2014-10-07 | 2014-12-22
1.6.3 | Weryfikacja projektów PZRP dla regionów wodnych i obszarów dorzeczy | 67 days | 2014-12-22 | 2015-03-31
1.6.4 | Produkty | 13 days | 2014-12-03 | 2014-12-22
1.6.4.1 | Uzgodnione i zatwierdzone przez komitety sterujące regionów wodnych projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych | 0 days | 2014-12-03 | 2014-12-03
1.6.4.2 | Uzgodnione i zatwierdzone przez komitety sterujące obszarów dorzeczy projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22
1.6.4.3 | Projekty planów przetłumaczone na języki państw sąsiednich | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22
1.7 | Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.1 | Organizacja pracy i spotkań | 312 days | 2014-07-09 | 2015-09-30
1.7.1.1 | Organizacja prac komitetów sterujących oraz grup planistycznych poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz zespołów planistycznych zlewni | 312 days | 2014-07-09 | 2015-09-30
1.7.1.1.1 | Opracowanie propozycji regulaminu funkcjonowania komitetów sterujących oraz grup planistycznych poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz zespołów planistycznych zlewni | 4 days | 2014-07-09 | 2014-07-15
1.7.1.1.2 | Opracowanie harmonogramu spotkań | 4 days | 2014-07-09 | 2014-07-15
1.7.1.1.3 | Organizacja i przeprowadzenie spotkań | 308 days | 2014-07-15 | 2015-09-30
1.7.1.1.4 | Organizacja dodatkowych wstępnych spotkań informacyjnych dla wszystkich komitetów sterujących, grup planistycznych oraz zespołów planistycznych zlewni | 15 days | 2014-07-09 | 2014-07-30
1.7.1.1.5 | Przeprowadzenie dodatkowych spotkań informacyjnych dla wszystkich komitetów sterujących, grup planistycznych oraz zespołów planistycznych zlewni | 21 days | 2014-07-30 | 2014-08-29
1.7.2 | Opracowanie harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych | 10 days | 2014-07-09 | 2014-07-23
1.7.3 | Organizacja strony internetowej w ramach serwisu www.powodz.gov.pl.- opracowane materiały informacyjne dotyczące projektów planów oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.3.1 | opracowanie pierwszej wersji modernizacji strony www | 10 days | 2014-07-09 | 2014-07-23
1.7.3.2 | testy pierwszej modyfikacji strony www | 10 days | 2014-07-23 | 2014-08-06
1.7.3.3 | zatwierdzenie pierwszej modyfikacji strony www | 0 days | 2014-08-06 | 2014-08-06
1.7.3.4 | opracowanie drugiej modernizacji strony www w zakresie narzędzi do konsultacji społecznych | 20 days | 2014-11-24 | 2014-12-22
1.7.3.5 | testy drugiej modyfikacji strony www | 10 days | 2014-12-22 | 2015-01-09
1.7.3.6 | zatwierdzenie drugiej modyfikacji strony www | 0 days | 2015-01-09 | 2015-01-09
1.7.3.7 | opracowanie trzeciej modernizacji strony www | 20 days | 2015-04-03 | 2015-05-04
1.7.3.8 | testy trzeciej modyfikacji strony www | 10 days | 2015-05-04 | 2015-05-18
1.7.3.9 | zatwierdzenie trzeciej modyfikacji strony www | 0 days | 2015-05-18 | 2015-05-18
1.7.3.10 | Stałe zasilanie treścią strony internetowej www.powodz.gov.pl w języku polskim i angielskim | 345 days | 2014-07-23 | 2015-12-01
1.7.4 | Opracowanie uniwersalnej ankiety w wersjach cyfrowej oraz analogowej w celu zasięgania opinii na temat projektów PZRP oraz przełożenie wszystkich zebranych ankiet na wersję cyfrową | 20 days | 2014-11-24 | 2014-12-22
1.7.5 | Opracowanie systemu do zarządzania ankietami | 10 days | 2014-11-24 | 2014-12-08
1.7.6 | Przygotowanie propozycji planu mediowego w celu promocji kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych (internet, prasa, inne media) oraz wdrożenie zaakceptowanego planu i przedstawienie raportu | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.6.1 | Przygotowanie propozycji planu mediowego | 20 days | 2014-07-09 | 2014-08-06
1.7.6.2 | Wdrożenie planu mediowego | 335 days | 2014-08-06 | 2015-12-01
1.7.6.3 | Przedstawienie raportu | 10 days | 2015-11-17 | 2015-12-01
1.7.7 | Przygotowanie materiałów do promocji zgodnie ze specyfikacja do zaakceptowanego planu mediowego oraz dodatkowych materiałów reklamowych | 335 days | 2014-08-06 | 2015-12-01
1.7.8 | Przygotowywanie newslettera (biuletynu informacyjnego) w formie e-mailingów dotyczących aktualności w projekcie | 335 days | 2014-08-06 | 2015-12-01
1.7.9 | Opracowanie, przygotowanie i realizacja krótkiego filmu reklamowego dotyczącego Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na potrzeby całości projektu | 335 days | 2014-08-06 | 2015-12-01
1.7.10 | Opracowanie broszury informacyjnej | 335 days | 2014-08-06 | 2015-12-01
1.7.11 | Kompleksowa organizacja, minimum ośmiu konferencji w tym minimum po jednej konferencji w każdym regionie RZGW oraz jednej konferencji krajowej | 335 days | 2014-08-06 | 2015-12-01
1.7.12 | Organizacja spotkań konsultacyjnych w ramach regionów wodnych oraz w ramach obszarów dorzeczy. | 130 days | 2014-12-22 | 2015-06-29
1.7.13 | Organizacja Forum Wodnego w I kwartale 2015r. | 60 days | 2015-01-07 | 2015-03-31
1.7.14 | Organizacja badań jakościowych dot. projektów planów | 239 days | 2014-12-22 | 2015-12-01
1.7.15 | Organizacji internetowego badania ilościowego | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.16 | Opracowywanie i publikacja materiałów PR dla potrzeb prasy krajowej i regionalnej, podczas całej kampanii informacyjnej | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.17 | Opracowanie co najmniej jednego programu edukacyjnego dla wybranego poziomu odbiorców | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.18 | Sporządzanie dokumentów oraz raportów w ramach konsultacji społecznych oraz po zakończeniu całości procesu konsultacyjno–informacyjnego | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.7.19 | Produkty | 351 days | 2014-07-15 | 2015-12-01
1.7.19.1 | Regulamin funkcjonowania KS i GP poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz ZPZ | 0 days | 2014-07-15 | 2014-07-15
1.7.19.2 | Harmonogram spotkań | 0 days | 2014-07-15 | 2014-07-15
1.7.19.3 | Spotkania KS, GP, ZPZ | 0 days | 2015-09-30 | 2015-09-30
1.7.19.4 | Dodatkowe wstępne spotkania informacyjne KS, GP, ZPZ | 0 days | 2014-08-29 | 2014-08-29
1.7.19.5 | Szczegółowy wykaz interesariuszy | 0 days | 2014-07-23 | 2014-07-23
1.7.19.6 | Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych | 0 days | 2014-07-23 | 2014-07-23
1.7.19.7 | Modernizacja strony www (1) | 0 days | 2014-08-06 | 2014-08-06
1.7.19.8 | Modernizacja strony www (2) | 0 days | 2015-01-09 | 2015-01-09
1.7.19.9 | Modernizacja strony www (3) | 0 days | 2015-05-18 | 2015-05-18
1.7.19.10 | Ankieta w wersji analogowej | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22
1.7.19.11 | Ankieta w wersji cyfrowej | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22
1.7.19.12 | System do zarządzania ankietami | 0 days | 2014-12-08 | 2014-12-08
1.7.19.13 | Szkolenia z obsługi systemu do zarządzania ankietami | 0 days | 2014-12-08 | 2014-12-08
1.7.19.14 | Propozycja planu mediowego | 0 days | 2014-08-06 | 2014-08-06
1.7.19.15 | Raport z realizacji planu mediowego | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.16 | Materiały promocyjne i reklamowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.16.1 | propozycje 3 linii kreatywnych | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.16.2 | roll-upy | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.16.3 | plakaty | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.16.4 | gadgety reklamowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.17 | Newsletter (e-mailing) | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.18 | Film reklamowy | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.19 | Broszura informacyjna | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.20 | Konferencje | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.21 | Spotkania konsultacyjne | 0 days | 2015-06-29 | 2015-06-29
1.7.19.22 | Forum Wodne 2015 | 0 days | 2015-03-31 | 2015-03-31
1.7.19.23 | Badania jakościowe dot. projektów PZRP | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.23.1 | spotkania grup fokusowych | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.23.2 | raporty ze spotkań grup fokusowych | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.24 | Internetowe badanie ilościowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.24.1 | ankiety internetowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.24.2 | raport z wnioskami z badania | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25 | Publikacje prasowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.1 | komunikaty prasowe w języku polskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.2 | komunikaty prasowe w języku angielskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.3 | plan publikacji prasowych | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.4 | publikacje w prasie ogólnopolskiej | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.5 | publikacje w prasie branżowej | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.6 | publikacje w prasie regionalnej | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.7 | publikacje internetowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.25.8 | raport zbiorczy w zakresie PR projektu | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.26 | Program edukacyjny | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.7.19.27 | Raport z konsultacji społecznych | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.8 | Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01
1.8.1 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach konsultacji społecznych | 10 days | 2015-06-30 | 2015-07-13
1.8.2 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych oraz międzyresortowych | 10 days | 2015-06-30 | 2015-07-13
1.8.3 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji w ramach SOOŚ | 10 days | 2015-06-30 | 2015-07-13
1.8.4 | Opracowanie ostatecznej wersji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych uwzględniających uwagi | 28 days | 2015-07-01 | 2015-08-10
1.8.5 | Opracowanie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych SOOŚ | 10 days | 2015-08-10 | 2015-08-24
1.8.6 | Udział w spotkaniach grupy roboczej G2 Powódź w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem | 303 days | 2014-09-09 | 2015-11-18
1.8.7 | Uwzględnienie podejścia/zakresu danych koniecznych do prezentowania uzgodnionych na forum KE | 20 days | 2014-07-09 | 2014-08-06
1.8.8 | Przygotowanie streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim i angielskim | 10 days | 2015-08-10 | 2015-08-24
1.8.9 | Analizowanie na bieżąco wszystkich uwag zbieranych do dokumentów w ramach procedury ich zatwierdzania z członkami Rady Ministrów | 60 days | 2015-08-10 | 2015-11-02
1.8.10 | Opracowanie PZRP uwzględniających wyniki procedury zatwierdzania planów przez członków Rady Ministrów | 80 days | 2015-08-10 | 2015-12-01
1.8.11 | Opracowanie metod i sposobu prowadzenia monitoringu | 20 days | 2015-07-01 | 2015-07-29
1.8.12 | Produkty | 99,13 days | 2015-07-13 | 2015-12-01
1.8.12.1 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 0 days | 2015-07-13 | 2015-07-13
1.8.12.1.1 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach konsultacji społecznych | 0 days | 2015-07-13 | 2015-07-13
1.8.12.1.2 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych oraz międzyresortowych | 0 days | 2015-07-13 | 2015-07-13
1.8.12.1.3 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji w ramach SOOŚ | 0 days | 2015-07-13 | 2015-07-13
1.8.12.2 | Ostateczna wersja PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (uwzględniająca uwagi) | 0 days | 2015-08-10 | 2015-08-10
1.8.12.3 | Podsumowanie o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych SOOŚ | 0 days | 2015-08-24 | 2015-08-24
1.8.12.4 | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim | 0 days | 2015-08-24 | 2015-08-24
1.8.12.5 | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku angielskim | 0 days | 2015-08-24 | 2015-08-24
1.8.12.6 | PZRP uwzględniające wyniki procedury zatwierdzania planów przez członków Rady Ministrów | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.8.12.7 | Raport dot. metod i sposobu prowadzenia monitoringu | 0 days | 2015-07-29 | 2015-07-29
1.9 | Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 15 days | 2015-11-09 | 2015-12-01
1.9.1 | Opracowanie raportu z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami KE | 15 days | 2015-11-09 | 2015-12-01
1.9.2 | Produkty | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.9.2.1 | Raport w języku polskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
1.9.2.2 | Raport w języku angielskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01
2 | Część II: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 354 days | 2014-07-09 | 2015-11-30
2.1 | Podpisanie umowy z Wykonawcą | 1 day | 2014-07-09 | 2014-07-10
2.2 | Etap I: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 158 days | 2014-07-10 | 2015-02-25
2.3 | Etap II: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 195 days | 2015-02-25 | 2015-11-30
2.3.1 | Podetap I: Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy | 30 days | 2015-02-25 | 2015-04-09
2.3.2 | Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych | 40 days | 2015-02-25 | 2015-04-23
2.3.2.1 | Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach | 40 days | 2015-02-25 | 2015-04-23
2.3.2.2 | Konsultacje SOOŚ | 16 days | 2015-03-02 | 2015-03-24
2.3.3 | Podetap III: Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych | 19 days | 2015-05-18 | 2015-06-15
2.3.4 | Podetap IV: Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi | 12 days | 2015-06-15 | 2015-07-01
2.3.5 | Podetap V: Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko | 15 days | 2015-07-01 | 2015-07-22
2.3.6 | Rezerwa na dodatkowe uzupełnienia/konsultacje | 92 days | 2015-07-22 | 2015-11-30
3 | Część III – zarządzanie projektem | 371 days | 2014-07-01 | 2015-12-15