## Raport
Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
Raport z postępów prac nr 5/1/2017 |  |  | [nr zadania/numer raportu/rok]
Informacje ogólne
Umowa na | Zapewnienie promocji i informacji dla projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”
Umowa nr | KZGW/DPiZW-ops/13/II/2017
Wykonawca | APLAN MEDIA Sp. z o.o.
Autor | [Imię i nazwisko]
Okres sprawozdawczy | 2017-08-01 - 2017-08-31
Data sporządzenia raportu | 2017-09-05 [do 3. dnia roboczego po okresie sprawozdawczym]
Raportowany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | 0%
Oczekiwany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | 2.1%
Miara M1_5 | 0%
Status | ZIELONY
Bieżący okres sprawozdawczy
Zadanie | Opis zrealizowanych działań | % zaawansowania prac
Zad. 5.3.1: Przygotowanie zakładki na stronie internetowej www.powodz.gov.pl i zasilanie jej treściami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.2: Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.3: Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.4: Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.5: Działania Public Relations | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.6: Organizacja konferencji prasowej | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.7: Artykuły sponsorowane | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.8: Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Produkty przekazane do odbioru | [lista przekazanych do odbioru produktów w okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich podzadań; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych podzadań]
Produkty odebrane | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich podzadań; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych podzadań]
Ryzyka, zagadnienia, zmiany
Zidentyfikowane zagadnienia oraz ich wpływ na realizację Zadania 5 i/lub Projektu | [minimum: - opis zagadnienia (problemy), - proponowany plan działań zaradczych (propozycje rozwiązań problemów), - wpływ zagadnienia w skali 1-4]
Zidentyfikowane ryzyka oraz ich wpływ na realizację Zadania 5 i/lub Projektu | [minimum: - opis ryzyka, - proponowany plan działań przeciwdziałania, - wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-4]
Podsumowanie zmian (zmiany zgłoszone, zaakceptowane, odrzucone) | [minimum: - krótki opis zgłoszonych / zaakceptowanych / odrzuconych zmian, - określenie ich wpływu na zakres projektu i terminy]
Następny okres sprawozdawczy
Oczekiwany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | 7.519%
Planowany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | 0%
Następny okres sprawozdawczy | 2017-09-01 - 2017-09-30
Zadanie | Opis działań planowanych do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym | % zaawansowania prac
Zad. 5.3.1: Przygotowanie zakładki na stronie internetowej www.powodz.gov.pl i zasilanie jej treściami | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.2: Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.3: Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.4: Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.5: Działania Public Relations | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.6: Organizacja konferencji prasowej | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.7: Artykuły sponsorowane | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zad. 5.3.8: Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej | [opis działań zaplanowanych do uwzględnienia ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Produkty zaplanowane do dostarczenia | [lista zaplanowanych do przekazana do odbioru produktów w kolejnym okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich podzadań; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych podzadań]
………………………….. | …………………………………………….
data i podpis Wykonawcy | data i podpis Zamawiającego
Note on C18: % zaawansowania prac na koniec bieżącego okresu
Note on C37: planowany % zaawansowania prac na koniec przyszłego okresu

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.

## Status Zadań
[18 empty] | O | Data statusu bieżącego: | Data statusu bieżącego: | Data statusu następnego | Z
Numer Zadania | Nazwa Zadania | Termin rozpoczęcia realizacji zadania | Termin zakończenia realizacji zadania wg umowy | Czas trwania w dniach | Waga zadania | Raportowany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | Raportowany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec bieżącego okresu | Oczekiwany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | Oczekiwany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec bieżącego okresu | Raportowany % zaawansowania na koniec poprzedniego okresu | Oczekiwany % zaawansowania na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie (zaawansowanie czasowe) | Planowany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | Planowany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec przyszłego okresu | Oczekiwany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | Oczekiwany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec przyszłego okresu | Dodatkowy komentarz |  | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-09-30
5.3.1. | Przygotowanie zakładki na stronie internetowej www.powodz.gov.pl i zasilanie jej treściami | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | 22.21% | 0% | 0% | 1.566% | 0.3478% | 0% | 0% | 1.566% | 0% | 0% | 4.697% | 1.043%
5.3.2 | Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji | 2017-08-16 | 2017-10-16 | 61 | 1.006% | 0% | 0% | 24.59% | 0.2473% | 0% | 0% | 24.59% | 0% | 0% | 73.77% | 0.742%
5.3.3 | Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 2017-08-16 | 2017-10-02 | 47 | 0.3688% | 0% | 0% | 31.91% | 0.1177% | 0% | 0% | 31.91% | 0% | 0% | 95.74% | 0.3531%
5.3.4 | Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 30 | 1.341% | 0% | 0% | 50% | 0.6706% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 1.341%
5.3.5 | Działania Public Relations | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | 31.69% | 0% | 0% | 1.566% | 0.4962% | 0% | 0% | 1.566% | 0% | 0% | 4.697% | 1.489%
5.3.6 | Organizacja konferencji prasowej | 2017-08-16 | 2017-12-31 | 137 | 2.012% | 0% | 0% | 10.95% | 0.2203% | 0% | 0% | 10.95% | 0% | 0% | 32.85% | 0.6608%
5.3.7 | Artykuły sponsorowane | 2017-08-16 | 2020-03-31 | 958 | 40.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.697% | 1.89%
5.3.8 | Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 249 | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Ogólne zaawansowanie dla Projektu | [5 empty] | 0% |  | 2.1% |  |  |  |  | 0% |  | 7.519%

## Slowniki
Status | Wyjaśnienie znaczenia
ZIELONY | Jeżeli zachodzą wszystkie poniższe warunki, status prac należy oznaczyć kolorem zielonym: • prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem; • nie występują istotne zagadnienia wymagające zaangażowania kierownictwa wyższego poziomu; • nie zostały zidentyfikowane żadne ryzyka, których potencjalny wpływ na zadanie/Projekt mógłby okazać się krytyczny dla możliwości wykonania zadania/ Projektu oraz które mogłyby wymagać podjęcia decyzji na wyższym poziomie kierownictwa; • jakość realizowanych produktów prac nie odbiega od kryteriów jakości/ akceptacji.
ŻÓŁTY | Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, status prac należy oznaczyć kolorem żółtym: • opóźnienie zadania wynosi od 1 do 30 dni lub istnieje zagrożenia opóźnienia zadania i/lub Projektu, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu • opóźnienie produktu prac wynosi co najmniej 1 dzień, jednakże nie ma to wpływu na opóźnienie Projektu lub Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu • parametry jakościowe co najmniej 1 produktu nie zostały dotrzymane lub istnieje ryzyko ich niedotrzymania, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do osiągnięcia wymaganych parametrów
CZERWONY | Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, status prac należy oznaczyć kolorem czerwonym: • opóźnienie zadania wynosi powyżej 30 dni lub istnieje niemożliwe do zlikwidowania ryzyko takiego opóźnienia • istnieje ryzyko opóźnienia Projektu o co najmniej 1 dzień, którego Wykonawca nie może zlikwidować • parametry jakościowe co najmniej 1 produktu zostały niedotrzymane i Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania działań prowadzących do osiągnięcia wymaganych parametrów
ZAKOŃCZONY | Prace nad projektem zostały zakończone.