## Raport
Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
Raport z postępów prac nr 1/1/2017 |  |  | [nr zadania/numer raportu/rok]
Informacje ogólne
Umowa na | Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Umowa nr | KZGW/DPiZW-ops/7/2017
Wykonawca | Konsorcjum: - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) – Lider Konsorcjum; - ARCADIS Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum; - MGGP S.A. – Partner Konsorcjum.
Autor | [Imię i nazwisko]
Okres sprawozdawczy | 2017-08-01 - 2017-08-31
Data sporządzenia raportu | 2017-09-05 [do 3. dnia roboczego po okresie sprawozdawczym]
Oczekiwany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | 9.492%
Raportowany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | 0%
Miara M1_1 | 0%
Status | ZIELONY
Bieżący okres sprawozdawczy
Zadanie | Opis zrealizowanych działań | % zaawansowania prac
1.3.1 Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.3 Przegląd MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.2 Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.3.1 Wykonanie przeglądu MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.3.2 Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.4 Harmonogram opracowania MZP I MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.5 Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6 Opracowanie map zagrożenia powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
I Etap
1.3.2.1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.3 Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.2 Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Odbiór ostateczny
II Etap
1.3.2.1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.3 Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.2 Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Odbiór ostateczny | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
III Etap | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.3 Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.2 Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Odbiór ostateczny | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Produkty przekazane do odbioru
Produkty odebrane
1.3.7 Opracowanie map ryzyka powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.4 Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.8 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.9 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.10 Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.10.1 Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.11 Przygotowanie publikacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.12 Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.13 Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Ryzyka, zagadnienia, zmiany
Zidentyfikowane zagadnienia oraz ich wpływ na realizację Zadania 1 i/lub Projektu | [minimum: - opis zagadnienia (problemy), - proponowany plan działań zaradczych (propozycje rozwiązań problemów), - wpływ zagadnienia w skali 1-4]
Zidentyfikowane ryzyka oraz ich wpływ na realizację Zadania 1 i/lub Projektu | [minimum: - opis ryzyka, - proponowany plan działań przeciwdziałania, - wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-4]
Podsumowanie zmian (zmiany zgłoszone, zaakceptowane, odrzucone) | [minimum: - krótki opis zgłoszonych / zaakceptowanych / odrzuconych zmian, - określenie ich wpływu na zakres projektu i terminy]
Następny okres sprawozdawczy
Oczekiwany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | 14.23%
Planowany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | 0%
Następny okres sprawozdawczy | 2017-09-01 - 2017-09-30
Zadanie | Opis działań planowanych do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym | % zaawansowania prac
1.3.1 Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.3 Przegląd MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.2 Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.3.1 Wykonanie przeglądu MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.3.2 Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.4 Harmonogram opracowania MZP I MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.5 Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6 Opracowanie map zagrożenia powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
I Etap
1.3.2.1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.3 Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.2 Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Odbiór ostateczny | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
II Etap
1.3.2.1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.3 Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.2 Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Odbiór ostateczny | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
III Etap
1.3.2.1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.3 Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.1 Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.2 Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.3 Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.6.4 Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Odbiór ostateczny | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.7 Opracowanie map ryzyka powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.2.4 Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.8 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.9 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.10 Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.10.1 Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.11 Przygotowanie publikacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.12 Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
1.3.13 Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Produkty zaplanowane do dostarczenia | [lista zaplanowanych do przekazana do odbioru produktów w kolejnym okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich podzadań; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych podzadań]
…………………………..
data i podpis Wykonawcy
Note on C18: % zaawansowania prac na koniec bieżącego okresu Pola oznaczone na szaro pozostają nieuzupełnione
Note on C69: planowany % zaawansowania prac na koniec przyszłego okresu Pola oznaczone na szaro pozostają nieuzupełnione

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.

## Status Zadań
[20 empty] | O | Data statusu poprzedniego: | Data statusu bieżącego: | Data statusu następnego
Numer Zadania | Nazwa Zadania | Termin rozpoczęcia realizacji zadania | Termin zakończenia realizacji zadania wg umowy/Harmonogramu | Czas trwania w dniach | Waga zadania | Waga | Komentarz | Raportowany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | Raportowany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec bieżącego okresu | Oczekiwany % zaawansowania na koniec bieżącego okresu | Oczekiwany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec bieżącego okresu | Raportowany % zaawansowania na koniec poprzedniego okresu | Oczekiwany % zaawansowania na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie (raportowany) | Planowany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | Planowany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec przyszłego okresu | Oczekiwany % zaawansowania na koniec przyszłego okresu | Oczekiwany udział zaawansowania zadania w % wykonaniu Projektu na koniec przyszłego okresu | Dodatkowy komentarz |  | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-09-30
1.3.1 | Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP | 2017-07-05 | 2017-10-05 | 92 | 1.8% |  |  | 0% | 0% | 61.96% | 1.115% | 0% | 28.26% | 0% | 0% | 0% | 94.57% | 1.702%
1.3.3 | Przegląd MZP i MRP | 2017-07-05 | 2018-03-16 | 254 | 7.5% |  |  | 0% | 0% | 22.44% | 1.683% | 0% | 10.24% | 0% | 0% | 0% | 34.25% | 2.569%
1.3.2.2 | Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | 2017-07-05 | 2018-01-05 | 184 | na |  |  | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
1.3.3.1 | Wykonanie przeglądu MZP i MRP | 2017-07-05 | 2018-01-06 | 185 | na |  |  | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
1.3.3.2 | Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami | 2018-01-08 | 2018-03-16 | 67 | na |  |  | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
1.3.4 | Harmonogram opracowania MZP I MRP | 2017-07-05 | 2018-01-16 | 195 | 0.3% |  |  | 0% | 0% | 29.23% | 0.08769% | 0% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 44.62% | na
1.3.5 | Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I | 2017-07-05 | 2018-04-05 | 274 | 0.7% |  |  | 0% | 0% | 20.8% | 0.1456% | 0% | 9.489% | 0% | 0% | 0% | 31.75% | 0.2223%
1.3.6 | Opracowanie map zagrożenia powodziowego | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | 61.8% |  |  | 0% | 0% | 10.33% | 6.461% | 0% | 4.71% | 0% | 0% | 0% | 15.76% | 9.74%
| I Etap | 2017-07-05 | 2018-09-28 | 450 | 15.45% | na | na | 0% | 0% | 14.33% | 2.336% | na | 6.538% | na | 0% | 0% | 21.88% | 3.565%
1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | 2017-07-05 | 2018-03-20 | 258 | 1.545% | 0.1 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. opracowania danych hydrologicznych do modelowania hydraulicznego (kolumna AE w HRM) | 0% | 0% | 22.09% | 0.3413% | na | 10.08% | na | 0% | 0% | 33.72% | 0.521%
1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | 2017-07-05 | 2018-03-10 | 248 | 1.545% | 0.1 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. opracowania danych z pomiarów geodezyjnych (kolumna AA w HRM) | 0% | 0% | 22.98% | 0.3551% | na | 10.48% | na | 0% | 0% | 35.08% | 0.542%
1.3.6.1 | Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | 2017-07-05 | 2018-06-22 | 352 | 4.635% | 0.3 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.14.26-27 (kolumna BA w HRM) | 0% | 0% | 16.19% | 0.7506% | na | 7.386% | na | 0% | 0% | 24.72% | 1.146%
1.3.6.2 | Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | 2017-07-05 | 2018-08-24 | 415 | 0.7725% | 0.05 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.14.25 - 27 (kolumna BF w HRM) | 0% | 0% | 13.73% | 0.1061% | na | 6.265% | na | 0% | 0% | 20.96% | 0.1619%
1.3.6.3 | Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | 2017-07-05 | 2018-09-28 | 450 | 3.09% | 0.2 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.29 (kolumna BI w HRM) | 0% | 0% | 12.67% | 0.3914% | na | 5.778% | na | 0% | 0% | 19.33% | 0.5974%
1.3.6.4 | Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | 2017-07-05 | 2018-09-28 | 450 | 3.09% | 0.2 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.31 (kolumna BL w HRM) | 0% | 0% | 12.67% | 0.3914% | na | 5.778% | na | 0% | 0% | 19.33% | 0.5974%
| Odbiór ostateczny | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 39 | 0.7725% | 0.05 | Okres odbioru końcowego etapu zadania | 0% | 0% | 0% | 0% | na | 0% | na | 0% | 0% | 0% | 0%
| II Etap | 2017-07-05 | 2019-03-29 | 632 | 21.63% | na | na | 0% | 0% | 9.612% | 2.239% | na | 4.385% | na | 0% | 0% | 14.67% | na
1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | 2017-07-05 | 2018-08-29 | 420 | 2.163% | 0.1 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. opracowania danych hydrologicznych do modelowania hydraulicznego (kolumna AE w HRM) | 0% | 0% | 13.57% | 0.2935% | na | 6.19% | na | 0% | 0% | 20.71% | 0.4481%
1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | 2017-07-05 | 2018-08-19 | 410 | 2.163% | 0.1 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. opracowania danych z pomiarów geodezyjnych (kolumna AA w HRM) | 0% | 0% | 13.9% | 0.3007% | na | 6.341% | na | 0% | 0% | 21.22% | 0.459%
1.3.6.1 | Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | 2017-07-05 | 2018-11-07 | 490 | 6.489% | 0.3 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.14.26-27 (kolumna BA w HRM) | 0% | 0% | 11.63% | 0.7548% | na | 5.306% | na | 0% | 0% | 17.76% | 1.152%
1.3.6.2 | Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | 2017-07-05 | 2019-01-18 | 562 | 1.081% | 0.05 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.14.25 - 27 (kolumna BF w HRM) | 0% | 0% | 10.14% | 0.1097% | na | 4.626% | na | 0% | 0% | 15.48% | 0.1674%
1.3.6.3 | Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | 2017-07-05 | 2019-03-29 | 632 | 4.326% | 0.2 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.29 (kolumna BI w HRM) | 0% | 0% | 9.019% | 0.3902% | na | 4.114% | na | 0% | 0% | 13.77% | 0.5955%
1.3.6.4 | Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | 2017-07-05 | 2019-03-29 | 632 | 4.326% | 0.2 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.31 (kolumna BL w HRM) | 0% | 0% | 9.019% | 0.3902% | na | 4.114% | na | 0% | 0% | 13.77% | 0.5955%
| Odbiór ostateczny | 2018-12-31 | 2019-03-29 | 88 | 1.081% | 0.05 | Okres odbioru końcowego etapu zadania | 0% | 0% | 0% | 0% | na | 0% | na | 0% | 0% | 0% | 0%
| III Etap | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | 24.72% | na | na | 0% | 0% | 7.032% | 1.886% | na | 3.208% | na | 0% | 0% | 10.73% | na
1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | 2017-07-05 | 2019-02-26 | 601 | 2.472% | 0.1 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. opracowania danych hydrologicznych do modelowania hydraulicznego (kolumna AE w HRM) | 0% | 0% | 9.484% | 0.2344% | na | 4.326% | na | 0% | 0% | 14.48% | 0.3578%
1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | 2017-07-05 | 2019-02-16 | 591 | 2.472% | 0.1 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. opracowania danych z pomiarów geodezyjnych (kolumna AA w HRM) | 0% | 0% | 9.645% | 0.2384% | na | 4.399% | na | 0% | 0% | 14.72% | 0.3639%
1.3.6.1 | Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego | 2017-07-05 | 2019-05-09 | 673 | 7.416% | 0.3 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.14.26-27 (kolumna BA w HRM) | 0% | 0% | 8.47% | 0.6281% | na | 3.863% | na | 0% | 0% | 12.93% | 0.9587%
1.3.6.2 | Konsultacje obszarów zagrożenia powodziowego z właściwymi organami | 2017-07-05 | 2019-07-18 | 743 | 1.236% | 0.05 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.14.25 - 27 (kolumna BF w HRM) | 0% | 0% | 7.672% | 0.09482% | na | 3.499% | na | 0% | 0% | 11.71% | 0.1447%
1.3.6.3 | Opracowanie warstw przestrzennych projektów MZP | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | 4.944% | 0.2 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.29 (kolumna BI w HRM) | 0% | 0% | 6.977% | 0.3449% | na | 3.182% | na | 0% | 0% | 10.65% | 0.5265%
1.3.6.4 | Opracowanie wersji kartograficznych projektów MZP | 2017-07-05 | 2019-09-30 | 817 | 4.944% | 0.2 | Termin zakończenia - planowany termin zakończenia kontroli dot. WBS 1.3.31 (kolumna BL w HRM) | 0% | 0% | 6.977% | 0.3449% | na | 3.182% | na | 0% | 0% | 10.65% | 0.5265%
| Odbiór ostateczny | 2018-12-05 | 2019-09-30 | 299 | 1.236% | 0.05 | Okres odbioru końcowego etapu zadania | 0% | 0% | 0% | 0% | na | 0% | na | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.7 | Opracowanie map ryzyka powodziowego | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 364 | 19.9% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.2.4 | Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 364 | na |  |  | na | na | 0% | na | na | na | na | na | na | 0% | na
1.3.8 | Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP | 2019-07-01 | 2019-11-22 | 144 | 2% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.9 | Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP | 2019-07-01 | 2019-11-22 | 144 | 2% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.10 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 2019-07-01 | 2019-12-06 | 158 | 0.3% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.10.1 | Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | 2019-11-22 | 2020-02-21 | 91 | 0.7% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.11 | Przygotowanie publikacji MZP i MRP | 2019-10-01 | 2019-12-06 | 66 | 2% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.12 | Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 21 | 0.7% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.13 | Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 2019-11-22 | 2020-02-21 | 91 | 0.3% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Ogólne zaawansowanie dla Projektu | [7 empty] | 0% |  | 9.492% |  |  |  |  | 0% |  | 14.23%

## Slowniki
Status | Wyjaśnienie znaczenia
ZIELONY | Jeżeli zachodzą wszystkie poniższe warunki, status prac należy oznaczyć kolorem zielonym: • prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem; • nie występują istotne zagadnienia wymagające zaangażowania kierownictwa wyższego poziomu; • nie zostały zidentyfikowane żadne ryzyka, których potencjalny wpływ na zadanie/Projekt mógłby okazać się krytyczny dla możliwości wykonania zadania/ Projektu oraz które mogłyby wymagać podjęcia decyzji na wyższym poziomie kierownictwa; • jakość realizowanych produktów prac nie odbiega od kryteriów jakości/ akceptacji.
ŻÓŁTY | Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, status prac należy oznaczyć kolorem żółtym: • opóźnienie zadania wynosi od 1 do 30 dni lub istnieje zagrożenia opóźnienia zadania i/lub Projektu, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu • opóźnienie produktu prac wynosi co najmniej 1 dzień, jednakże nie ma to wpływu na opóźnienie Projektu lub Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu • parametry jakościowe co najmniej 1 produktu nie zostały dotrzymane lub istnieje ryzyko ich niedotrzymania, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do osiągnięcia wymaganych parametrów
CZERWONY | Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków, status prac należy oznaczyć kolorem czerwonym: • opóźnienie zadania wynosi powyżej 30 dni lub istnieje niemożliwe do zlikwidowania ryzyko takiego opóźnienia • istnieje ryzyko opóźnienia Projektu o co najmniej 1 dzień, którego Wykonawca nie może zlikwidować • parametry jakościowe co najmniej 1 produktu zostały niedotrzymane i Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania działań prowadzących do osiągnięcia wymaganych parametrów
ZAKOŃCZONY | Prace nad zadaniem/ projektem zostały zakończone.